Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

15.06.2021г.                                                                                      № 87

О  реализации  программы  «Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района  на период  2018 – 2020 годов» за 2020 год.

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О  реализации  программы  «Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района  на период  2018 – 2020 годов» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О  реализации  программы  «Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района  на период  2018 – 2020 годов» за 2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                    Л.И. Нистерюк

Информация о реализации муниципальной программы

«Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района на период 2018- 2020 годов» в 2020 году.

Цели Программы.

1.  Обеспечение  мер пожарной безопасности на территории Шегарского района.

2. Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных организаций  Шегарского района.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году из бюджета Шегарского района выделено 1035,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. Снижение риска возникновения пожаров, поступательное снижение общего количества пожаров к 2021 году по сравнению с 2016 годом на 30 процентов (ежегодно на 10%), недопущение гибели людей.

2. Снижение материального ущерба от пожаров.

3. Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализации и ликвидации пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин.

Итоги реализации программы в 2020году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района на период 2018- 2020 годов» в 2020 году выделены средства в размере 1035,0 тыс. рублей. Из них израсходовано 1000,883 тыс. рублей, в том числе из бюджета Шегарского района 1000,883 тыс. рублей,  кассовые расходы распределены следующим образом :

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и  населенных пунктов Шегарского района.

-на обеспечение источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пирсы для забора, пожарные краны и др.) населенных пунктов Шегарского района и муниципальных организаций, в 2020 году из бюджета выделены средства  в размере 100,0 тыс. рублей.  Израсходованы средства  в размере 100,0 тыс. рублей на устройство пожарного водоема в д. Тызырачево Шегарского района;

-на приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, выделены средства в размере  25,0 тыс. рублей. Израсходованы средства в размере 24,898 тыс. рублей, на закупку автономных звуковых извещателей  в количестве 90 штук;

- на оснащение населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием, инвентарем (автономные генераторы электрического тока, мотопомпы, передвижные емкости для воды, пожарное оборудование, пожарный инвентарь и др.) в 2020 году выделены средства в размере 100,0 тыс. рублей.  Средства в размере 99,985 тыс.руб. израсходованы следующим образом:

МКУ « Анастасьевского сельского поселения»  выделено 17,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на противопожарное оборудование;

МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» выделено -16,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на противопожарное оборудование;

МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» выделено 17,0 тыс. руб. Средства израсходованы в размере 16,985 тыс.руб., на пожарный инвентарь;

МКУ «Администрация Северного сельского поселения» выделено 16,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на противопожарный инвентарь;

МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» выделено 17,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на противопожарный инвентарь;

МКУ «Администрация Шегарского  сельского поселения» выделено 17,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на противопожарный инвентарь.

.- на создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов, в 2020 году из бюджета района выделено 400,0 тыс.рублей. Израсходованы средства в размере 369,2 тыс.рублей  на обустройство минерализированных противопожарных полос вокруг населенных пунктов Шегарского района следующим  образом:

МКУ «Анастасьевского сельского поселения» выделено 80,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения;

МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» выделено 10,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения;

МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» выделено 80,0 тыс. руб, средства израсходованы в размере 79,8 тыс. рублей объеме на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Экономия составила 0,2 тыс. рублей;

МКУ «Администрация Северного сельского поселения» выделено 90,0  тыс. руб, средства израсходованы в полном объеме на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения;

МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» выделено 60,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения;

МКУ «Администрация Шегарского  сельского поселения» выделено 80,0 тыс. руб.,  средства израсходованы в размере 49,4 тыс.рублей на создание и поддержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Экономия составила 30,6 тыс. рублей.

2. Мероприятия   по обеспечению соответствия объектов муниципальных организаций  требованиям пожарной безопасности.

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в муниципальных организациях, объектов муниципальной собственности выделены средства в размере 120,0 тыс. руб. Средства в размере 118,0 тыс. рублей израсходованы  следующим образом:

МКОУ «Шегарская СОШ №1»  выделено 55,0 тыс. руб, средства израсходованы в полном объеме;

МКДОУ «Шегарский детский сад №2» выделено 35,0 тыс. руб., средства израсходованы в размере 33,0 тыс. рублей. Экономия составила 2,0 тыс. рублей;

МКДОУ Детский сад «Лесная дача» выделено 30,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

- на обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала муниципальных организаций выделены средства в размере 30,0 тыс. рублей. Средства в размере 28,8 тыс. рублей израсходованы  следующим образом:

МКУ «Отдел образования Шегарского района» выделены средства в размере 10,0 тыс.руб., средства израсходованы на приобретение самоспасателей в полном объеме;

МКУ «Администрация Шегарского района» выделены средства в размере 20,0 тыс. руб. средства израсходованы в размере 18,8 тыс. рублей на приобретение самоспасателей;

-на монтаж противопожарных дымогазонепроницаемых дверей выделены средства в размере  250,0 тыс. руб., данные средства израсходованы в полном объеме  следующим образом:

МКДОУ «Шегарский детский сад №2, израсходовано 127,646.5  тыс. руб. на установку противопожарных дверей и люка;

МКОУ «Маркеловская СОШ» израсходовано 122,353.5 руб. на установку противопожарных дверей и люка.

3. Мероприятия по оказанию содействия в создании добровольных пожарных дружин сельских поселений Шегарского района, в формировании их материально технической базы, материальное стимулирование добровольных пожарных.

Мероприятия в 2020 году не финансировались.

4. Мероприятия  на проведение профилактической работы с населением о мерах пожарной безопасности, обучение действиям населения при обнаружении пожара, приобретение и изготовление информационной продукции по пожарной безопасности.

- на изготовление и установку баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, разработку, приобретение, изготовление печатной продукции о пожарной безопасности в 2020 году МКУ «Администрация Шегарского района» было выделено 10,0 тысяч рублей. Данные средства были израсходованы в размере 10,0 тысяч рублей на изготовление печатной продукции в количестве 280 листовок 3 наименований по теме пожарной безопасности.

Цели муниципальной программы в 2020 году, а именно:

1. Снижение риска возникновения пожаров, поступательное снижение общего количества пожаров в 2020 году не достигнуто.

2. Снижение материального ущерба от пожаров достигнуто. В 2020 году не допущены пожары на объектах муниципальной собственности, ущерб от пожаров на указанных объектах в 2020 году -  отсутствует.

3. В связи с введенным режимом «повышенная готовность» на территории Томской области участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализации и ликвидации пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин пришлось ограничить и перевести в  режим удаленного общения.