# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2014	№ 883

с. Мельниково

Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования работы в части программно-целевого планирования и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ на территории  Шегарского  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.

- Структурным подразделениям администрации Шегарского района подготовить изменения в действующие  муниципальные программы, предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2014 года.

- Установить, что мероприятия  муниципальных программ, указанных в п.2 настоящего постановления, реализацию которых планируется осуществлять в 2015 году и последующих годах, подлежат включению в муниципальные  программы с начальным сроком реализации - 2015 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении  районного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год.

- Отменить   с 01.01.2015г. Постановление Главы Шегарского района  от 04 марта 2011г. № 141 «Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации».

Глава Шегарского района                                                 В.Г. Емельянов

Лист согласования

К проекту  постановления  администрации Шегарского района  «Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации»

(название проекта)

Проект подготовлен ___________ экономическим отделом_____________

(название органа или структурного подразделения)

| Ф.И.О. должность | Виза* | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С.И. Меденцев Первый заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |  |
| А.Б. Сычев заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере |  |  |  |  |
| Е.Б. Богданов Заместитель Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |  |
| Е.Н. Извекова Управляющий делами |  |  |  |  |
| Е.В. Тимохина Начальник Управления финансов |  |  |  |  |
| В.Б. Прищепов Начальник юридического отдела |  |  |  |  |

* Замечания по проекту постановления (распоряжения) прилагаются в письменном виде, о чем делается запись в графе «Примечание»

И.В. Саушкина

2-10-54

Приложение
к постановлению администрации
Шегарского района
                                                  от 28.07. 2014г. № 883.

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕГАРСКИЙ РАЙОН», ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации.

2.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1)  муниципальная программа  Муниципального образования «Шегарский район», (далее – муниципальная программа) - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;

2)  подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)- комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, нацеленных на решение  одной конкретной задачи в рамках муниципальной программы;

3)  цель - планируемый за период реализации муниципальной программы, (подпрограммы) конечный результат социально-экономического развития Муниципального образования «Шегарский район», посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) целевой показатель  – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

7) координатор муниципальной программы (далее - координатор) – заместитель главы администрации муниципального образования, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – ответственный исполнитель) – структурное подразделение администрации муниципального образования,  которое определено в  перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку  и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы (подпрограммы), а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий;

- соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – соисполнитель) – структурное подразделение администрации муниципального образования, определенное соисполнителем муниципальной программы (подпрограммы), участвующее в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), отвечающий за достижение непосредственных результатов этих мероприятий;

10) участники мероприятий муниципальной программы-   органы местного самоуправления  Муниципального образования «Шегарский район», структурные подразделения  администрации муниципального образования, муниципальные организации и учреждения, сторонние организации участвующие в реализации мероприятий;

11) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Срок реализации  муниципальной программы составляет  не менее 3 лет.

- Целевые показатели  муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей главы администрации муниципального образования, являющихся координаторами муниципальных программ, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).

5. Муниципальная программа утверждается постановлением  администрации   Шегарского района.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

6. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений   социально-экономического развития МО «Шегарский район», в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления,   иных нормативных правовых актов.

7. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт программы, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

-обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления;

3) перечень  программных мероприятий  и ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

4) планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

3. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ  Муниципального образования  «Шегарский район», утверждаемого   постановлением администрации  Шегарского района  (далее - Перечень).

9.Проект Перечня формируется   экономическим отделом   совместно с Управлением финансов администрации  Шегарского района в соответствии с законодательством Российской Федерации Томской области,  поручениями Главы  Шегарского района  и предложениями структурных подразделений администрации  Шегарского района.

10.Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ,  изменения наименований муниципальных программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  до 1 мая текущего финансового года на основании предложений структурных подразделений разработчиков программ, согласованных с  экономическим отделом и Управлением финансов администрации  Шегарского района.

11. Перечень содержит:

- наименования муниципальных программ;

-  цели муниципальных  программ;

- наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

12. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.

Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.

13.Ответственный исполнитель  до 20 августа года предшествующего началу реализации муниципальной программы,  представляет проект муниципальной  программы для согласования в  экономический отдел и Управление финансов   администрации  Шегарского района.

14.Экономический отдел администрации Шегарского района  в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект  муниципальной программы по вопросам:

- соответствия целей и задач программы целям социально-экономического развития  Муниципального образования «Шегарский район» на очередной финансовый год и плановый период,

- соответствия мероприятий программы заявленным целям и задачам,

-	обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации,

-наличия     количественных     и     качественных     показателей, характеризующих

эффективность реализации программы, соответствия их достижению целей и задач программы,

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей программы.

15. Управление финансов   администрации Шегарского района в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект муниципальной программы по вопросам:

- источников финансовых и планируемых объемов финансовых ресурсов, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

-соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части местного бюджета,

-соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.

16. После согласования  с экономическим отделом и Управлением финансов   администрации  Шегарского района, в целях обеспечения открытости и доступности информации, ответственный исполнитель  не позднее 10 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы,  размещает проект  муниципальной программы  на официальном  сайте Муниципального образования «Шегарский район» в сети Интернет для публичного обсуждения,  а также  письменно  информирует Думу  Шегарского района  о размещении проекта муниципальной программы на официальном сайте.  Замечания и предложения к проекту программы направляются в течение 10 календарных дней  со дня его размещения.

17. Ответственный исполнитель  в течении  5 календарных  дней  дорабатывает проект  муниципальной программы, с учетом поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний и в установленном порядке представляет на подпись Главе Шегарского района.

18. После утверждения муниципальной программы ответственный исполнитель размещает ее на официальном сайте  Муниципального образования «Шегарский район».

19. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 октября текущего года.

4.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.

20. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных  программ в случае: необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов  финансирования в связи с предоставлением из областного  и федерального бюджетов  средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

21. Внесение изменений в муниципальную программу, таких как:

  - технические исправления, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы);

  - перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

  - изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию,

осуществляется путем принятия соответствующего постановления администрации Шегарского района, проект которого готовит  ответственный исполнитель.

22.Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее  1 октября текущего года.

- 5. РЕАЛИЗАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы  Шегарского района о  районном бюджете  на очередной финансовый год.

24. Финансирование муниципальной программы производится в пределах средств, предусмотренных решением Думы  Шегарского района о  районном бюджете, но не выше фактически выполненных работ, услуг.

25. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками, в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий.

6. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

26. Общий контроль за реализацией муниципальной программы возлагается  на координатора муниципальной программы.

27. Ответственный исполнитель  и соисполнители  муниципальной программы (в части  своих подпрограмм):

- разрабатывают меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии  с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

- несут ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;

- осуществляют мониторинг реализации  муниципальной программы;

- готовят отчеты о реализации  муниципальной программы и представляют их  ежегодно  до 15 февраля, следующего за отчетным годом, в  экономический отдел и Управление финансов   администрации  Шегарского района.

28. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

- таблица «Оценки  результатов  реализации муниципальной программы», по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

29. Экономический отдел и Управление финансов администрации  Шегарского района с учетом информации, полученной от ответственных исполнителей  муниципальных программ,   ежегодно  до 1 апреля  подготавливают  и направляют  главе района  сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района и рейтинг муниципальных программ, составленный по результатам оценки их эффективности. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с методикой, содержащейся в приложении 6 к настоящему Порядку.

- При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

- о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

- о  привлечении лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм) к дисциплинарной ответственности.

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ФОРМА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 Подпрограмма n |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год планового периода | i-й год планового периода | Последний год планового периода |
| Всего: в том числе |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Другие источники (по согласованию) |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Кратко основные результаты (количественные или проверяемые качественные итоговые показатели выполнения муниципальной программы, на основании которых возможна оценка эффективности реализации программы) |  |  |  |

.

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ФОРМА

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) |  |  |  |  |
| Участники мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год планового периода | i-й год планового периода | Последний год планового периода |
| Всего: в том числе |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Другие источники (по согласованию) |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Кратко основные результаты (количественные или проверяемые качественные итоговые показатели выполнения подпрограммы муниципальной программы, на основании которых возможна оценка эффективности реализации подпрограммы) |  |  |  |

.

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

"______________________________________________________"

(наименование программы (подпрограммы))

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| 1 | Задача №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i-й год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | последний год реализации |  |  |
| 2 | Задача №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i-й год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | последний год реализации |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

"______________________________________________________"

(наименование программы (подпрограммы))

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | i-й год | последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"______________________________________________________"

(наименование программы (подпрограммы))

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Шегарский район», их формирования и реализации

Методика оценки

эффективности муниципальных программ

    - Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  Муниципального образования «Шегарский район».

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = ( СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ/ ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДП x У Ф.

3. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

4. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).