Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

15.06.2021г.                                                                                           № 88

О   реализации  программы  «Повышение обеспечения безопасности

людей на водных объектах Шегарского района на период 2018 -2020 годов» за  2020 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О реализации  программы  «Повышение обеспечения безопасности людей на водных объектах Шегарского района на период 2018 -2020 годов» за  2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О реализации программы «Повышение обеспечения безопасности людей на водных объектах Шегарского района на период 2018 -2020 годов» за  2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                    Л.И. Нистерюк

Информация о реализации муниципальной программы

«Повышение обеспечения безопасности людей на водных объектах Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2020 году.

Цели Программы.

Целью Программы является создание условий для безопасного отдыха населения Шегарского района, прежде всего детей, на водных объектах.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих основных задач:

1) мероприятия по обустройству мест массового отдыха (пляжи,  солярии), созданию спасательных постов и обеспечение   их   наглядной   агитацией   по   профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе пропаганде здорового образа жизни;

2)  мероприятия   по обучению населения Шегарского района, прежде всего детей, плаванию   и   приемам   спасения   на  воде,   профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году из бюджета Шегарского района выделено 150,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района, в том числе детей.

2. Количество обустроенных мест массового отдыха на водных объектах в Шегарском районе, оборудованных в соответствии с установленными требованиями.

Итоги реализации программы в 2020 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение обеспечения безопасности людей на водных объектах Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2020 году выделены средства в размере  150,0 тыс. руб., израсходовано 59,293 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 59,293 тыс. руб., кассовые расходы распределены следующим образом :

1. Мероприятия по обустройству мест массового отдыха (пляжи,  солярии), созданию спасательных постов и обеспечение   их   наглядной   агитацией   по   профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе пропаганде здорового образа жизни.

-на выполнение  мероприятия по обустройству мест массового отдыха (пляжи,  солярии), созданию спасательных постов и обеспечение   их   наглядной   агитацией   по   профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе пропаганде здорового образа жизни. В 2020 году  МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» были выделены средства в размере  115,0 тыс. руб. В связи с введенными ограничениями режима «повышенная готовность», средства были сэкономлены и  потрачены

не в полном объеме, израсходовано 26,893 тыс. руб. Остаток средств   составил 85, 607 тыс.руб.

На пляже о. Родниковое Шегарским сельским поселением в летний период 2020 года оборудован спасательный пост с необходимым спасательным снаряжением, оборудованием, инвентарём,  наглядной агитацией.

-на изготовление, приобретение и установка информационных и предупреждающих щитов (баннеров, аншлагов и др.) об опасности нахождения граждан на водных объектах сельским поселениям Шегарского района выделены средства в размере 15,0 тыс. рублей. Средства распределены:

МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» выделено 2,5 тыс. рублей, данные средства были возвращены в бюджет Шегарского района.

МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» выделены средства в размере 2,5 тыс. рублей, израсходованы в полном объеме на приобретение предупреждающих знаков;

МКУ «Анастасьевского сельского поселения» выделено 2,5 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме на приобретение предупреждающих знаков;

МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» выделено 2,5 тыс. руб. израсходованы в полном объеме на приобретение предупреждающих знаков;

МКУ «Администрация Северного сельского поселения» выделено 2,5 тыс. руб.,  израсходованы в полном объеме на приобретение предупреждающих знаков;

МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» выделено 2,5 тыс. руб., израсходованы в полном объеме на приобретение предупреждающих знаков.

2. Мероприятия   по обучению населения Шегарского района, прежде всего детей, плаванию   и   приемам   спасения   на  воде,   профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде.

-на разработку, изготовление,  приобретение информационных  материалов для всех категорий населениям по теме: «Безопасность на воде» для образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, выделены средства в размере 10,0 тыс. рублей. На данные средства изготовлено 330 листовок. В результате проведенных закупок израсходовано 9,9 тыс.руб. Экономия составила 0,1 тыс.рублей;

- на организацию в период школьных каникул в  лагерях отдыха детей, в детском оздоровительном лагере «Обская волна», образовательных организациях профилактических мероприятий, викторин, конкурсов, бесед, просмотров видеоматериалов и др.  по предупреждению нарушений правил безопасности на водных объектах, МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» выделены средства в размере 10,0 тыс. руб.  Данные средства израсходованы в полном объеме на приобретение баннера  для организации в лагере профилактических мероприятий  по предупреждению нарушения правил поведения на воде.

Цели программы в 2020 году, а именно:

-создание   условий   для   безопасного   отдыха населения на водных объектах Шегарского района, достигнуты, в том числе:

1. Количество обустроенных мест массового отдыха на водных объектах в Шегарском районе в оборудованных в соответствии с установленными требованиями в 2020 году достигнуто, обустроен 1 спасательный пост на водном объекте.

2. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района, в том числе детей. В 2020году погибло на водных объектах Шегарского района 2 человека.