Приложение № 1

к постановлению администрации Шегарского района

от 07.10.2021 г. № 934

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» | | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Администрация Шегарского района, муниципальные учреждения Шегарского района, органы местного самоуправления поселений Шегарского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий Муниципальной программы | | | | |
| Цели муниципальной     программы | Создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района | | | | |
| Задачи муниципальной     программы | - организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;  - организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;  - организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | | | | |
| Сроки реализации            муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | | |
| Источники финансирования    муниципальной программы,  в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | | 2023год |
| Всего: в том числе | 16902,00 | 1190,00 | 7933,00 | | 7779,00 |
| Средства  бюджета муниципального района | 10581,64 | 1190,00 | 4759,32 | | 4632,32 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 6320,36 | 0 | 3173,68 | | 3146,68 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Другие источники   (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Планируемые результаты      реализации муниципальной программы | - улучшение экологической обстановки на территории района за счет создания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок;  - охват населения системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов к 2023 году до 80%;  - ежегодное увеличение количества участников мероприятий экологического просвещения и образования | | | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Предлагаемая муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2021–2023 годы» (далее по тексту – Программа) разработана с целью комплексного решения основных направлений экологической политики района в соответствии со статьей 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Шегарского района от 28.07.2014г. №883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации».

Природоохранные полномочия муниципального района установлены экологическим законодательством. Статьи 7, 10 Федерального закона "Об охране окружающей среды", и статья 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяют перечень вопросов местного значения в области охраны окружающей среды:

- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- экологическое просвещение и информирование.

Шегарский район сталкивается с экологическими проблемами типичными для многих районов Томской области. Одной из серьезных экологических проблем в районе остается проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Нерешенность вопроса сбора и вывоза твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почвы, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

**2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Реализация программы «Охрана окружающей среды» позволит:

- улучшить экологическую обстановку на территории Шегарского района, что позволит улучшить качество жизни и здоровья населения;

- укрепить систему традиционных экологических мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению подрастающего поколения, путём проведения экологических акций и конкурсов для школьников и молодёжи района;

- продолжить развитие практических мероприятий и творческой активности школьников района (научно практические конференции, экологические акции)

- увеличить количество экологических акций, в том числе с целью ликвидации несанкционированных свалок

- увеличить количество рейдов по обследованию несанкционированных свалок.

**3. Риски в ходе реализации программы**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в Шегарском районе, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Шегарский район»;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в решение Думы Шегарского района о бюджете на очередной финансовый год повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями, участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на районном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации обеспечения постоянного контроля и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей и участников муниципальной программы.

**4. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы**

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района.

Поставленные программой цели достигаются путём решения следующих задач:

Задача 1. организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- Задача 2. организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

- Задача 3. организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения, в том числе:

а) организация и проведение экологических акций;

б) осуществление мероприятий по экологическому образованию.

Информация о показателях цели и задач муниципальной программы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**5. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий программы представлен в приложении №2.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств областного бюджетов и бюджета Шегарского муниципального района. Информация по объемам финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Шегарского муниципального района и выделения субсидий из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы имеет справочный (прогнозный) характер. В ходе реализации в Программу могут вноситься изменения и дополнения.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Средства, планируемые на реализацию Программы указаны в Паспорте программы, в Приложении № 1. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по годам, источникам финансирования, а также в разрезе мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе.

**7. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы включает принятие нормативных правовых актов администрации Шегарского района, необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета Шегарского муниципального района на очередной финансовый год, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района:

- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении Программы в экономический отдел Администрации Шегарского района в соответствии с установленными сроками для проведения мониторинга;

- проводит согласование с участниками Программы планируемых к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

- вносит предложения о корректировке Программы;

- размещает в СМИ и на официальном сайте администрации Шегарского муниципального района соответствующую информацию;

- несёт ответственность за достижение показателей Программы, а также конечных результатов её реализации;

Участники мероприятий муниципальной программы представляют в Администрацию Шегарского района (Главному специалисту по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района) отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке.

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды" должна привести к достижению следующего результата:

- улучшение экологической обстановки на территории района за счет создания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок;

- охват населения системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов к 2023 году до 80%;

- ежегодное увеличение количества участников мероприятий экологического просвещения и образования.

Для количественной оценки конечных результатов в приложении N 3 к муниципальной программе приведены целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач реализации программы «Охрана окружающей среды».

**9. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» рассчитан на 2021 – 2023 годы.

Приложение № 2

к постановлению администрации Шегарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2021-2023 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение  тыс. руб. | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |
| **1** | **Задача №1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду** | **1024,195** | **0** | **0** | **1024,195** | **0** | **2021 год** |  | Улучшение санитарного и экологического состояния |
| **5708,00** | **0** | **3173,68** | **2534,32** | **0** | **2022 год** |  |
| **5554,0** | **0** | **3146,68** | **2407,32** | **0** | **2023 год** |  |
| 1.1. | - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 3008,0 | 0 | 954,0 | 2054,0 | 0 | 2022 год |  |
| 2854,0 | 0 | 927,0 | 1927,0 | 0 | 2023 год |  |
| 1.2. | - обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 1500,00 | 0 | 1255,0 | 245,00 | 0 | 2022 год |  |  |
| 1500,00 | 0 | 1255,0 | 245,00 | 0 | 2023 год |  |  |
| 1.3. | - ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 1200,00 | 0 | 964,68 | 235,32 | 0 | 2022 год |  |  |
| 1200,00 | 0 | 964,68 | 235,32 | 0 | 2023 год |  |  |
| 1.4. | - осуществление полномочий по организации утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов | 1017,62836 | 0 | 0 | 1017,62836 | 0 | 2021 год | Администрация Шегарского района |  |
| 1100,00 | 0 | 0 | 1100,00 | 0 | 2022 год |  |
| 1100,00 | 0 | 0 | 1100,00 | 0 | 2023 год |  |
| 1.5. | - возмещение затрат на захоронение твёрдых бытовых отходов, принятых на полигон ТБО от населения Шегарского района | 82,37164 | 0 | 0 | 82,37164 | 0 | 2021 год | МКП «Комфорт» |  |
| **2** | **Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния** | **20,0** | **0** | **0** | **20,0** | **0** | **2021 год** |  | Улучшение санитарного и экологического состояния |
| **2100,0** | **0** | **0** | **2100,0** | **0** | **2022 год** |  |
| **2100,0** | **0** | **0** | **2100,00** | **0** | **2023 год** |  |
| 2.1. | - проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 2.2. | - свод деревьев, кустарников и сорной растительности | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 2021 год | Администрация Трубачевского сельского поселения | Улучшение санитарного и экологического состояния |
| 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2022 год |  |
| 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2023 год |  |
| 2.3. | - проведение месячников по благоустройству населенных  пунктов (субботники по уборке территорий) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 2.4. | - приведение муниципальных полигонов твердых бытовых отходов в соответствие с действующим законодательством (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2021 год |  |  |
| 2000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 2022 год |  |  |
| 2000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 2023 год |  |  |
| **3** | **Задача №3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения** | **70,0** | **0** | **0** | **70,0** | **0** | **2021 год** |  | Вовлечение населения (учащихся школ, воспитанников детских садов) в работу по охране окружающей среды |
| **125,0** | **0** | **0** | **125,0** | **0** | **2022 год** |  |
| **125,0** | **0** | **0** | **125,0** | **0** | **2023 год** |  |
| **3.1.** | **Организация и проведение экологических акций:** | **27,0** | **0** | **0** | **27,0** | **0** | **2021 год** |  |
| **39,0** | **0** | **0** | **39,0** | **0** | **2022 год** |  |
| **39,0** | **0** | **0** | **39,0** | **0** | **2023 год** |  |
| 3.1.1. | Акции по охране животного мира  - Акция «Птицы родного края»  - Акция «Мой друг»  - Акция «Птицы на кормушках» | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 1» |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2022 год |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2023 год |  |
| 3.1.2. | Акции по охране растительного мира  - «Живой росток»  - «Сохраним Ель»  -«Алая гвоздика»  - «Я и дерево – друзья» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023год |  |
| 3.1.3. | Акции по охране водных ресурсов  - «Живая вода»- изучение рек, водоёмов  -«Живи, родник»  -«Чистый берег» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  |
| 3.1.4. | Акции по борьбе с отходами  - «Бой мусору!»  - «Охота на пластик»  -День без пластиковых пакетов – конкурс экосумок  - «Спаси ёжика» | 4,0 |  | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» |  |
| 11,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 2022 год |  |  |
| 11,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.1.5. | Акции по охране атмосферного воздуха  - Велопробег «День без машин»  - Дорогу чистому транспорту  - Благоустройство метеорологической станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 2022 год |  |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| **3.2.** | **Осуществление мероприятий по экологическому образованию:** | **43,0** | **0** | **0** | **43,0** | **0** | **2021 год** |  |  |
| **86,0** | **0** | **0** | **86,0** | **0** | **2022 год** |  |  |
| **86,0** | **0** | **0** | **86,0** | **0** | **2023 год** |  |  |
| 3.2.1. | «Мирный атом», конкурс творческих работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.2. | Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» - выпуск альманаха стихов, рисунков, фотографий с видами природы края | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.3. | Проведение фотовыставки «Жалобная книга природы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.4. | Выставка поделок из природных материалов | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.5. | Выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.6. | Районная детская научно-практическая конференция «Чудеса природы» | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.7. | Конкурс экологических проектов  «Юный эколог» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» (6,0 т.р.)  МКОУ «Шегарская СОШ № 1» (4,0 т.р.) |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.8. | Выпуск листовок, издательство периодической газеты «Бурундук» по проблемам охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 4,00 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 2022 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.9. | Проведение экологического Фестиваля на берегу озера, туристского комплекса «Озерный рай! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.10. | Конкурсы видео, фото, рисунков  «Антигрипп»  «Вернём природе чистоту» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» (3,0 т.р.)  МКОУ «Шегарская СОШ № 1» (3,0 т.р.) |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.11. | Проведение экологической викторины  -Муниципальная викторина «Экологические тропки» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» |  |
| 4,00 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.12. | Проведение Весенней недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.13. | Проведение общероссийских дней защиты от экологической опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.14. | Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.15. | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.16. | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.17. | Изготовление рекламных баннеров об опасности лесных пожаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  |
| 3.2.18. | Конкурс «Эко-учитель» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2022 год |  |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2023 год |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1190,00** | **0** | **0** | **1190,0** | **0** | 2021 год |  |  |
| **7933,0** | **0** | **3173,68** | **4759,32** | **0** | 2022 год |  |  |
| **7779,00** | **0** | **3146,68** | **4632,32** | **0** | 2023 год |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Шегарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2021-2023 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,      направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные   целевые показатели, характеризующие достижение   целей и решение задач | Единица  измерения | Источник информации для расчёта | Базовое      значение      показателя   (на начало   реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача №1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | шт. | Соглашение о предоставлении субсидии в 2020 году | 329 | 0 | 120 | 200 |
| Охват населения системой сбора и вывоза ТКО | % |  | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | шт. | Сметный расчет | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб.м. |  | 120 | 0 | 120 | 120 |
| 2. | Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | Количество рейдов по выявлению несанкционированных свалок | шт. | Не реже 2 раз в год | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Свод деревьев, кустарников | м3 | Заявки сельских поселений | 40 | 20 | 40 | 40 |
| Доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства | % | Сметный расчёт | 10 | 40 | 30 | 30 |
| 3. | Задача №3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | Количество проведенных экологических акций | шт. | Предложения образовательных учреждений | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию |  | Предложения образовательных учреждений | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности. | % | Отчёт образовательных учреждений о проведённых мероприятиях в 2020 году | 5 | 10 | 10 | 10 |