## форма 1
Приложение №1 к постановлению Администрации Шегарского района от _____________ № _________
Утверждаю
Временно исполняющий обязанности
Главы Администрации Шегарского района ___________________ Е.Б. Богданов
Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 5822.9 | 5224.3 | 257 | 16572030.14 | 0 | 0 | 0 | 16102466.13 | 469564.01 | Х | Х | Х | Х
2017 год |  |  | Х | Х | Х | 1187.7 | 988.9 | 94 | 5360773.65 | 0 | 0 | 0 | 5165259.45 | 195514.2 | Х | Х | Х | Х
1 | 7164 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 1983 | К | СМР | 1187.7 | 988.9 | 94 | 5360773.65 | 0 | 0 | 0 | 5165259.45 | 195514.2 | 5420.95 | 7066 | 2017 | 1
2018 год |  |  | Х | Х | Х | 1126 | 1009.9 | 44 | 6512478.07 | 0 | 0 | 0 | 6338140.18 | 174337.89 | Х | Х | Х | Х
1 | 7187 | с. Мельниково, ул. Ленина, д. 13 | 1963 | К | ПСД, СМР | 431.6 | 389.2 | 17 | 2454136.63 | 0 | 0 | 0 | 2285885.31 | 168251.32 | 6305.59 | 7313 | 2018 | 1
2 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 1965 | К | ПСД, СМР | 694.4 | 620.7 | 27 | 4058341.44 | 0 | 0 | 0 | 4052254.87 | 6086.57 | 6538.33 | 7313 | 2018 | 1
2019 год |  |  | Х | Х | Х | 3509.2 | 3225.5 | 119 | 4698778.42 | 0 | 0 | 0 | 4599066.5 | 99711.92 | Х | Х | Х | Х
1 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 1969 | К | ПСД | 469.9 | 412.9 | 16 | 60448.14 | 0 | 0 | 0 | 58777.5 | 1670.64 | 146.4 | 247 | 2019 | 1
2 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 1969 | К | ПСД | 471.3 | 414.3 | 16 | 60611.86 | 0 | 0 | 0 | 58935.56 | 1676.3 | 146.3 | 247 | 2019 | 1
3 | 7168 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1967 | К | ПСД, СМР | 1197.3 | 1123 | 35 | 4412372.2 | 0 | 0 | 0 | 4321000.09 | 91372.11 | 3929.09 | 5383 | 2019 | 1
4 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1971 | К | ПСД | 1370.7 | 1275.3 | 52 | 165346.22 | 0 | 0 | 0 | 160353.35 | 4992.87 | 129.65 | 239 | 2019 | 1

## Форма 2
Приложение №2 к постановлению Администрации Шегарского района от _____________ № _________
Утверждаю
Временно исполняющий обязанности
Главы Администрации Шегарского района ___________________ Е.Б. Богданов
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Обоснование стоимости | Изменения стоимости относительно действующего КП | Изменения относительно действующего КП | Документы | Состояние |  | Стоимость по протоколу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Шегарскому району |  |  | 5224.3 |  |  |  |  | 16572030.14 |  |  |  | -1081073.79
2017 год |  |  | 988.9 |  |  |  |  | 5360773.65 |  |  |  | 0
1 | 7164 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 988.9 | К | 2 | крыша | Итого | 5360773.65 | 5420.95 | 7066 |  | 0 |  |  |  | протокол 29.05.2017 | 5 360 773.65 =5 248 456.68+112 316.97
[7 empty] | ремонт | 5248456.68 | 5307.37 | 6918 | ПСД | 0
[7 empty] | строительный контроль | 112316.97 | 113.58 | 148 | 2.14% от СМР | 0
2018 год |  |  | 1009.9 |  |  |  |  | 6512478.07 |  |  |  | 0
1 | 7187 | с. Мельниково, ул. Ленина, д. 13 | 389.2 | К | 2 | крыша | Итого | 2454136.63 | 6305.59 | 7313 |  | 0 |  |  |  |  | 63828.8
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70715.37 | 181.69 | 247 | Акт | 0
[7 empty] | ремонт | 2333484.69 | 5995.59 | 6918 | Акт | 0 |  |  | Предложение №05-5581 от 19.10.2017 | протокол 22.11.2017 (СМР К) | 2 692485.6+57 601.6
[7 empty] | строительный контроль | 49936.57 | 128.31 | 148 | Акт | 0
2 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 620.7 | К | 2 | крыша | Итого | 4058341.44 | 6538.33 | 7313 |  | 0 |  |  |  |  | 101794.8
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 98223.13 | 158.25 | 247 | Акт | 0
[7 empty] | ремонт | 3877147.36 | 6246.41 | 6918 | Договор (100%) | 0
[7 empty] | строительный контроль | 82970.95 | 133.67 | 148 | 2.14 % от СМР | 0
2019 год |  |  | 3225.5 |  |  |  |  | 4698778.42 |  |  | 9391897.89 | -1081073.79 | 4693119.47
1 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 412.9 | К | 2 | крыша | Итого | 60448.14 | 146.4 | 247 |  | -27478.4 |  |  | предложение №05-469 от 24.01.2019 | протокол 21.02.2019 (ПСД К)
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 60448.14 | 146.4 | 247 | Акт | -27478.4
2 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 414.3 | К | 2 | крыша | Итого | 60611.86 | 146.3 | 247 |  | -27612.8 |  |  | предложение №05-468 от 24.01.2019 | протокол 21.02.2019 (ПСД К)
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 60611.86 | 146.3 | 247 | Акт | -27612.8
3 | 7168 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1123 | К | 3 | крыша | Итого | 4412372.2 | 3929.09 | 5383 |  | -935836.19 |  |  | Предложение от 14.09.2018 №05-7370 | протокол от 18.10.2018 (ПСД СМР К)
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 127886.32 | 113.88 | 239 | Акт | 0
[7 empty] | ремонт | 4194718.9 | 3735.28 | 5036 | Акт | -916228.89
[7 empty] | строительный контроль | 89766.98 | 79.93 | 108 | Акт | -19607.3
4 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1275.3 | К | 4 | крыша | Итого | 165346.22 | 129.65 | 239 |  | -90146.4 |  |  | Предложение от 14.09.2018 №05-7369 | пртокол от 17.10.2018 (ПСД К)
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 165346.22 | 129.65 | 239 | Акт | -90146.4
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства