

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.12.2024г № 1212

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 20.04.2015 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

На основании постановления Администрации Шегарского района от 14.10.2024 № 981 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Шегарского района от 20.04.2015 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» следующие изменения:
   1. разделы «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа», «Цели и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
   2. раздел «Мероприятия муниципальной программы» признать утратившим силу;
   3. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
   4. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» настоящего постановления;
   5. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» настоящего постановления;
   6. дополнить муниципальную программу приложением № 3, изложив его в редакции согласно приложению №3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» настоящего постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru) в течение 20 дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шегарского района.

Глава Шегарского района А.К.Михкельсон

Прыткова Н.В., (38247) 2 14 81

****

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»**

с. Мельниково

Приложение

к постановлению Администрации

Шегарского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз базируется на:

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696;

постановлении Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»;

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 358а;

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Шегарского района от 15.02.2022 № 161;

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» нa 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы, утвержденном распоряжением Администрации Шегарского района от 02.11.2023 № 578.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Перечень структурных элементов муниципальной программы приведен в приложении №2 к настоящему постановлению.

Сельские территории Российской Федерации являются ключевым ресурсом страны,важность которого стремительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны.

**Доля сельского населения в общей численности населения (%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации (год) | Шегарский район | Томская область | Российская Федерация |
| 2021 | 100 | 27,77 | 25,1 |
| 2022 | 100 | 27,80 | 25,0 |
| 2023 | 100 | 28,10 | 25,0 |

На протяжении ряда лет усиливается поляризация сельских поселений по численности населения, что приводит к изменению исторически сложившейся сети расселения. Происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности, сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности, коэффициенты младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности остаются выше, чем в городе. Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни свыше 1,5 лет. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводят к обезлюдению и запустению сельских территорий Шегарского района, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности Шегарского района. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

За последние годы резко сократилась подготовка специалистов, в том числе для агропромышленного комплекса, в сельских профессиональных училищах. В результате длительного оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция резкого старения сельского населения. Как следствие, обострилось положение с обеспеченностью сфер деятельности кадрами всех уровней.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Вместе с тем при грамотном и эффективном использовании потенциала сельских территорий может быть обеспечено устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского населения страны.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в разных сферах экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Томской области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

**Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов**

**сельского и городского домохозяйств (%)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации (год) | Шегарский район | Томская область | Российская Федерация |
| 2021 | 100 | 79,23 | 63,0 |
| 2022 | 100 | 79,38 | 63,7 |
| 2023 | 100 | 79,54 | 64,4 <\*> |

--------------------------------

<\*> - оценка

Без государственной поддержки муниципальные образования района, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Исходя из поставленных задач на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере комплексного развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельской местности.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы;

потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач;

необходимостью решения задачи по обеспечению комплексного развития сельских территорий, определенной муниципальной программой;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти Томской области на федеральном и областном уровнях, органов местного самоуправления муниципального образования «Шегарский район», профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

**Цели и задачи муниципальной программы, показатели цели муниципальной программы**

Муниципальная программа является инструментом реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E127C311CE0164C0458B7C7615A4C9F79C590ABE2F78BA10BFB82AE9EA7248C7EC3D895ABB656E23d0LBD) «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», приоритетами которой являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация муниципальной программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий, целью которой является повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами территориального планирования Шегарского района и генеральными планами поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

Целевыми индикаторами решения задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях являются:

количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности;

количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях.

Целевым индикатором решения задачи по реализации проектов по благоустройству сельских территорий является:

количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях.

Целевым индикатором решения задачи по реализации проектов комплексного развития сельских территорий является:

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета приведен в приложении № 3 к настоящему постановлению.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения цели муниципальной программы являются:

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности сельской местности.

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территорий Шегарского района.

Предусматривается выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности является повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности.

Реализация мероприятий по реализации проектов по благоустройству сельских территорий позволит увеличить количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, повысить комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах.

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий предусматривает качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях, в целях улучшения условий для занятий физической культурой и спортом.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 4 к настоящему постановлению.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Шегарского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024г №\_\_

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Шегарского района | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | | | | | | | | |
| Соисполнители  муниципальной программы | Администрации сельских поселений | | | | | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Администрации сельских поселений; граждане, проживающие на сельских территориях | | | | | | | | |
| Цели социально-экономического развития Шегарского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Создание благоприятных условий для жизни и работы | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий для развития сельских территорий | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя,  Единица  измерения | | Базовое значение показателя  (2023 год) | |  | Планируемое значение показателя | | |  |
| 2024 год | 2025 год | Прогнозный период 2026 года | Прогнозный период 2027 года | Прогнозный период 2028 года |
| 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2. Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях, семей | | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий  Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования  муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 года | Прогнозный период 2028 года |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 469,86 | | 469,86 | |  |  |  |  |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 2 007,90 | | 2 007,90 | |  |  |  |  |
| Местный бюджет (прогноз) | 2 890,05 | | 179,89 | | 453,56 | 541,58 | 667,95 | 667,95 |
| внебюджетные источники  (по согласованию)  (прогноз) | 1 014,47 | | 1 014,47 | |  |  |  |  |
| всего по источникам | 6 382,28 | | 3 672,12 | | 453,56 | 541,58 | 667,95 | 667,95 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

**Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Проект 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | |
| Ответственный за реализацию проекта – отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | | |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | За период реализации проекта (2024 - 2028 годы):  - 12 семей, проживающих на сельских территориях, улучшили свои жилищные условия за счет приобретения (строительства) жилых помещений (жилых домов);    -17 семьям, проживающим на сельских территориях, предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц  Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях,  семей |
| 2. Проект 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | |
| Ответственный за реализацию проекта – отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | | |
| Задача 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | За период реализации проекта (2024 - 2028 годы) на территории Шегарского района будут реализованы 5 проектов по благоустройству, включающие в себя мероприятия: по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов, по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети, дворовых проездов и пешеходных дорожек; по установке (обустройству) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; по восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц |
| Задача 2. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) | За период реализации проекта (2024 - 2028 годы) на сельских территориях реализованы 3 проекта комплексного развития сельских территорий, в рамках которых улучшены условия получения культурно-досуговых услуг, развита инженерная инфраструктура | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

**Перечень показателей цели и задач муниципальной программы**

**и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность сбора данных [<1>](#P697) | Временные характеристики показателя [<2>](#P698) | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя [<3>](#P699) | Метод сбора информации [<4>](#P700) | Ответственный за сбор данных по показателю [<5>](#P701) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель проекта 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | единиц | год | за отчетный период | сводная информация по муниципальному образованию | учет | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |
| 2 | Показатель 2.  Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях, | семей | год | за отчетный период | сводная информация по муниципальному образованию | учет | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |
| Показатели проекта 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.  Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | год | за отчетный период | сводная информация по муниципальному образованию | периодическая отчетность | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |
| 4 | Показатель 2.  Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) | единиц | год | за отчетный период | сводная информация по муниципальному образованию | периодическая отчетность | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района |

Требования к заполнению формы

<1> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).

<2> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<3> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя (в случае если показатель расчетный).

<4> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<5> Приводится наименование органа или структурного подразделения Администрации Шегарского района, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

**План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (руб.) | | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольной точки |
| всего | в т.ч. федеральные (региональные) средства, поступившие в районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проект 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |
| 1.1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Предоставление социальных выплат |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | Распоряжение Администрации Шегарского района | 3 672,12  453,56  541,58 | 2 657,65  453,56  541,58 | 1 014,47  0  0 | 3 672,12  453,56  541,58 |
| 1.1.1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках мероприятия, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Единиц |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Единиц |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Единиц |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.1.1.2 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Контрольная точка 1 | Семей |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.1.1.2.2 | Контрольная точка 2 | Семей |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.1.1.2.3 | Контрольная точка 3 | Семей |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Проект 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  Задача 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |
| 2.1.1 | Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах | Приобретение товаров, работ, услуг  Выполнение работ | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с.Мельниково Шегарского района Томской области  Благоустройство микрорайона ПМК с организацией уличного освещения территории, ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети, дворовых проездов и пешеходных дорожек на территории с.Мельниково Шегарского района Томской области  Благоустройство мемориального комплекса участникам ВОВ в с.Мельниково Шегарского района Томской области | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | Распоряжение Администрации Шегарского района | 689,21  0  0 | 654,75  0  0 | 34,46  0  0 | 689,21  0  0 |
| 2.1.1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях |  | -  Строительство канализационных очистных сооружений в с.Мельниково Шегарского района  Строительство газовой котельной мощностью 4,5 МВт по ул.Калинина, 44С в с.Мельниково Шегарского района Томской области;  Капитальный ремонт здания дома культуры Томская область, Шегарский район, с.Баткат, пер.Кооперативный, 1 | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Отдел сельского хозяйства Администрации Шегарского района | Распоряжение Администрации Шегарского района | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| 2.2.1.1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 2 |