

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.12. 2024 № 1245

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2023 № 825 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на период 2024-2026 годы» (в редакции постановление Администрации Шегарского района от 27.03.2024 № 282)

 На основании постановления Администрации Шегарского района от 14.10.2024 № 981 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2023 № 825 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на период 2024-2026 годы» (в редакции постановлений Администрации Шегарского района от 27.03.2024 № 282) изменения, изложив приложение в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https:// www.shegadm.ru) в течение 20 дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере.

Глава Шегарского района А.К.Михкельсон

Читиа Ю.А.

(38247)21287

Приложение

 к постановлению

Администрации Шегарского района

от \_\_\_\_\_\_2024 № \_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Доступная среда на период 2024-2026 годы (далее –муниципальная программа) |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист- помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Администрация Шегарского района», МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района, (далее – Управление образования); МКУК «Шегарская централизованная клубная система» (далее – ЦКС), МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МЦБС), МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» (далее – ФСЦ), администрации сельских поселений. |
| Участники мероприятий муниципальной программы | МКУ «Администрация Шегарского района», Управление образования; ЦКС, МЦБС, ФСЦ, администрации сельских поселений. |
| Цель социально-экономического развития Шегарского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | «Создание условий для развития человеческого капитала на всей территории района» |
| Цель муниципальной программы | Осуществление мер по повышению качества жизни и уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. Количество объектов, достигших повышение уровня доступности, шт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Количество инвалидов, улучшивших жилищно-бытовые условия, чел.. | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 3. Количество инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы | 305 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения.Задача 2. Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды.Задача 3. Организация культурных и спортивных мероприятий для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (прогноз)  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |

**Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| 1. Приобретение и устройство пандусов, поручней, средств ориентации, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова, оборудование санитарно-гигиенических помещений на объектах и в зданиях муниципальной собственности, в т.ч. в сферах образования и культуры | Повышение уровня доступности объектов образования и культуры | Количество объектов, достигших повышение уровня доступности |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды» |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| 2. Оказание адресной поддержки инвалидов на ремонт жилых помещений инвалидов | Предоставление дополнительных мер поддержек для улучшения качества жизни | Количество инвалидов, улучшивших жилищно-бытовые условия |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация культурных и спортивных мероприятий для инвалидов и иных маломобильных групп населения». |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| 3. 1 Проведение ежегодного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя». | Привлечение инвалидов и иных маломобильных групп населения в культурные и спортивные мероприятия | Количество инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы |
| 3.2 Проведение Декады инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов |

 Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы, в том числе основные

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная социальная политика в области социальной защиты людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации направлена на обеспечение людей с ограниченными возможностями равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Муниципальная программа «Доступная среда на период 2024-2026 годы» (далее – Программа) разработана:

* для достижения цели №3 Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» до 2030 года «Создание условий для развития человеческого капитала на всей территории района»;
* в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Шегарского района от 14.10.2024 № 981;
* для улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории муниципального образования «Шегарский район Томской области».

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества большого количества граждан с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 августа 2023 года на территории муниципального образования «Шегарский район Томской области» зарегистрировано 1986 человек, имеющих инвалидность, из них 59 – дети.

Одной из важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи, транспорта и транспортных коммуникаций. Это подтверждается наличием многочисленных барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения:

специальные приспособления (пандусы, поручни) при входе во многие объекты отсутствуют, либо не соответствуют нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов;

во многих зданиях не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для посещения инвалидами всех категорий;

зоны оказания услуг не оснащены визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации.

Несмотря на то, что Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в котором законодательно закреплено обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов в Российской Федерации, условия доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Шегарского района не создаются или создаются не в полной мере.

Реализация ранее действующих муниципальных программ, ориентированных на создание безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, позволила выполнить мероприятия: ряд муниципальных учреждений оборудованы пандусами, поручнями, кнопками вызова персонала; расширены входные группы.

Следует отметить, что ситуация по обеспечению безбарьерной среды характеризуется отсутствием комплексного подхода к ее формированию. Не обеспечен беспрепятственный доступ к жилым домам, в подъездах, где проживают инвалиды. При оборудовании объектов социальной инфраструктуры элементами доступности учитываются в основном потребности инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и не учитываются потребности инвалидов по зрению и слуху. Некоторые ключевые объекты социальной инфраструктуры (административные здания органов местного самоуправления, учреждения образования, культуры) остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов.

Стоит отметить риски при реализации Программы - недостаточность финансирования и невозможность финансирования в полном объеме из средств местного бюджета. Решить проблемы возможно при условии дополнительного финансирования, в т.ч. с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, из-за отсутствия достаточного внимания со стороны органов местного самоуправления к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья влечет за собой негативные последствия: возникает риск возрастания социальной напряженности в обществе, снизится уровень доверия к действиям администраций сельских поселений и района со стороны населения.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости разработки и реализации Программы, которая будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества и содействовать повышению уровня их жизни.

Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - осуществление мер по повышению качества жизни и уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Задачи муниципальной программы:

Задача №1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Для решения данной задачи планируется проведение мероприятий по приобретению и установке пандусов, поручней и другими средствами обеспечения доступности объектов муниципальной собственности.

Задача №2. Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды.

В связи с нуждаемостью граждан с ограниченными возможностями здоровья, планируется оказать материальную помощь на ремонт жилых помещений инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Задача №3. Организация культурных и спортивных мероприятий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Для решения данной задачи запланирована организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, приобретение сувенирной продукции и призов для проведения мероприятий: фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя» и Декада инвалидов, приуроченная к Международному Дню инвалидов.

Управление и контроль за реализацией муниципальной

программы, в том числе анализ рисков реализации

муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями и участниками муниципальной программы являются:

- МКУ «Администрация Шегарского района»;

- Управление образования;

- ЦКС;

- МЦБС;

- ФСЦ;

- администрации сельских поселений.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заместителем Главы Шегарского района по социальной сфере постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Основными факторами риска недостижения запланированных муниципальной программой результатов являются:

1. Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками:

* 1. составление планов реализации программы;
	2. ежегодный мониторинг реализации программы;
	3. закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;
	4. информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

2. Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования программы.

Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

**Перечень показателей цели и задач муниципальной программы**

**и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов, достигших повышение уровня доступности | Шт. | Ежегодно | За отчетный период | Акт выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным соисполнителеммероприятия | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| 2 | Количество инвалидов, улучшивших жилищно-бытовые условия | Чел. | Ежегодно | За отчетный период | Акт выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным соисполнителеммероприятия | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |
| 3 | Количество инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы | Чел. | Ежегодно | За отчетный период | Сводная информационная справка | На основании сведений, поданных ответственным соисполнителеммероприятия | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |

**План реализации муниципальной программы**

 **«Доступная среда на период 2024-2026 годы»\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (тыс.руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.), значение контрольной точки |
| всего | в т.ч. федеральные (региональные) средства, поступившие в районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности социально-значимых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| 1.1 |
| 1.1.1 |  | Предоставление субсидий |  | 01.01.202401.01.202501.01.2026 | 31.12.202431.12.202531.12.2026 |  | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере | Распоряжение Администрации Шегарского района | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 1.1.1.1 | Количество предоставленных субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.2 | Сотрудничество с общественным Советом по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района |  |  | 01.01.202401.01.202501.01.2026 | 31.12.202431.12.202531.12.2026 |  | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |  | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 1.1.2.1 | Количество заседаний общественного Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса" |
| 2.1 | Задача 2.  |
| 2.1.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Шегарского района |  |  | 01.01.202401.01.202501.01.2026 | 31.12.202431.12.202531.12.2026 |  | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |  | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 2.1.1.2 | Количество заключенных договоров аренды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.1.1.2.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.1.1.2.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Формирование положительного имиджа предпринимателя в сознании общества" |
| 3.1 | Задача 3.  |
| 3.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства |  |  | 01.01.202401.01.202501.01.2026 | 31.12.202431.12.202531.12.2026 |  | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере | Распоряжение Администрации Шегарского района | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 3.1.1.2 | Количество праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Публикация информации в газете «Шегарский вестник» и размещение на сайте Шегарского района информации по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |  | 01.01.202401.01.202501.01.2026 | 31.12.202431.12.202531.12.2026 |  | Ведущий специалист – помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере |  | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 3.1.2.1 | Количество публикаций в газете  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  |  | 0 |