# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2014	№ 1404

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение демографической ситуации в Шегарском районе

Томской области на период 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации в Шегарском районе Томской области на период 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шегарского района  С.И. Меденцева.

Глава Шегарского района	В.Г.Емельянов

Сычева И.Б.

(38247)21054

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

от 17.12.2014 № 1404

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

| Наименование муниципальной программы | Программа улучшения демографической ситуации в Шегарском районе Томской области на 2015 – 2017 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Экономический отдел Администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Шегарского района Администрации сельских поселений |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Стабилизация численности постоянного населения Шегарского района и создание условий для её роста. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня рождаемости; - развитие и укрепление семьи; - сокращение смертности; - профилактика заболеваемости населения и повышение качества медицинского обслуживания; - профилактика и охрана репродуктивного здоровья; - формирование комфортных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей посредством повышения качества жилищно-коммунальных услуг, развития системы образования и укрепления её материальной базы, формирования необходимых условий для физического и культурного развития населения, разработки мер закрепления молодежи на селе; - создание механизмов для привлечения на территорию района населения; - формирование эффективного рынка труда. |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015–2017 гг. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего, в том числе | 600,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| Средства бюджета муниципального района | 600,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) |  |  |  |  |
| Другие источники (по согласованию) |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение естественной убыли населения; - сохранение уровня рождаемости; - снижение материнской и младенческой смертности; - снижение уровня смертности от неестественных причин в результате правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, от употребления наркотиков и алкоголя; - снижение уровня смертности населения Шегарского района от заболеваний системы кровообращения и онкологических заболеваний; - увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе занимающихся самостоятельно; - формирование положительного сальдо миграции населения района |  |  |  |

# Введение

Программа улучшения демографической ситуации Шегарского района (далее – Программа) представляет собой документ, отражающий результаты разработки  среднесрочной перспективы демографического развития района на 2015 – 2017 гг. В основу данного программного документа легли приоритетные направления регулирования демографических процессов, заложенные в Концепции демографической политики Российской Федерации и Томской области.

Разработка Программы сопровождалась выявлением и анализом основных проблем, а также расстановкой приоритетов в развитии демографии района. Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение целей демографического развития района.

Основные цели и направления развития, сформулированные в Программе, носят среднесрочный характер и могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий, появления дополнительных возможностей и т.п.

# Анализ демографической ситуации в Шегарском районе

## 1.1. Анализ и оценка исходной ситуации

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в демографическом развитии Шегарского района, позволяет сделать выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на демографическую ситуацию в районе.

В районе не преодолена неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывалась в течение многих лет:

| Период | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| 01.01.2002 | 22700 |
| 01.01.2003 | 22474 |
| 01.01.2004 | 22119 |
| 01.01.2005 | 21828 |
| 01.01.2006 | 21403 |
| 01.01.2007 | 21077 |
| 01.01.2008 | 21029 |
| 01.01.2009 | 20829 |
| 01.01.2010 | 20676 |
| 01.01.2011 | 20232 |
| 01.01.2012 | 19906 |
| 01.01.2013 | 19832 |
| 01.01.2014 | 19790 |

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения района по сравнению с переписью 2002 года сократилась на 2910 человек или на 12,8%. Сокращение численности населения произошло, в основном, из-за естественной убыли населения.

При этом,  число родившихся увеличивается, но число умерших превышает число родившихся, что связано, прежде всего, с нахождением на территории района Областного государственного автономного учреждения "Шегарский психоневрологический интернат "ЗАБОТА" и Областного государственного автономного учреждения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача".

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения тыс.чел. | 20,8 | 20,7 | 20,2 | 19,9 | 19,8 |
| Рождаемость чел. | 231 | 240 | 271 | 271 | 303 |
| Смертность чел. | 455 | 429 | 427 | 387 | 421 |
| В т.ч. младенческая смертность до 1 года | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения | -224 | -189 | -156 | -116 | -118 |
| Число прибывших | 445 | 414 | 500 | 770 | 842 |
| Число выбывших | 374 | 407 | 670 | 728 | 762 |
| Прирост/убыль | +71 | +7 | -170 | +42 | +80 |

Естественное движение

В общей численности населения района преобладают лица женского пола. На 1 января 2013 года женщины составляли 10218 человек (52 % от численности населения района), мужчины – 9614 человек (48%).

Характерное для населения России и Томской области значительное превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается и в Шегарском районе.

В период 2008-2013 годов соотношение мужчин и женщин в районе было постоянным:

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, чел. | Уд.вес, % | Кол-во, чел. | Уд.вес, % | Кол-во, чел. | Уд.вес, % | Кол-во, чел. | Уд.вес, % | Кол-во, чел. | Уд.вес, % | Кол-во, чел. | Уд.вес, % |
| мужчин | 10054 | 48 | 9986 | 48 | 9957 | 48 | 9785 | 48 | 9555 | 48 | 9614 | 48 |
| женщин | 10975 | 52 | 10843 | 52 | 10719 | 52 | 10447 | 52 | 10351 | 52 | 10218 | 52 |

На 01.01.2013 года численность трудоспособного населения Шегарского района, согласно статистическим сведениям, составила 11187 чел. или 56,4% от общей численности населения, из них мужчин 6143 чел., женщин – 5044 чел.; численность населения моложе трудоспособного возраста – 3532 чел. или 17,8%, численность населения старше трудоспособного возраста – 5113 чел. (25,8 % от общей численности).

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (на конец года), чел. | 21029 | 20829 | 20676 | 20232 | 19906 | 19832 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного - всего | 2862 | 2885 | 2959 | 3384 | 3457 | 3532 |
| мужчины | 1470 | 1474 | 1509 | 1760 | 1793 | 1826 |
| женщины | 1392 | 1411 | 1450 | 1624 | 1664 | 1706 |
| трудоспособного - всего | 13178 | 12881 | 12567 | 11961 | 11475 | 11187 |
| мужчины | 6944 | 6853 | 6765 | 6765 | 6242 | 6143 |
| женщины | 6234 | 6028 | 5802 | 5490 | 5233 | 5044 |
| старше трудоспособного - всего | 4989 | 5063 | 5150 | 4887 | 4974 | 5113 |
| мужчины | 1640 | 1659 | 1683 | 1554 | 1588 | 1645 |
| женщины | 3349 | 3404 | 3467 | 3333 | 3386 | 3468 |
| Доля населения нетрудоспособного возраста, % | 37,3 | 38,2 | 39,2 | 40,9 | 42,4 | 43,6 |

Увеличение доли населения нетрудоспособного возраста происходит за счет увеличения численности населения младше трудоспособного возраста.

На протяжении последних двенадцати лет на территории района сохраняется устойчивая тенденция естественной убыли населения:

(чел.)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -226 | -355 | -291 | -425 | -326 | -48 | -200 | -153 | -444 | -326 | -74 | -42 |

Подобная ситуация характерна для большинства муниципальных образований Томской области.

Рождаемость

На формирование естественной убыли населения оказывает влияние уровень рождаемости. В 2013 году в районе родилось 303 человека

Коэффициент рождаемости в 2013 году составил 15,2 чел. на 1000 населения. Коэффициент рождаемости в районе за период 2005 - 2013 годов увеличился на 83% (в 2005 году коэффициент составлял 8,3 чел.):

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7 | 10,8 | 11,1 | 11,8 | 13,5 | 13,6 | 15,2 |

Смертность

Основные причины смертности в Шегарском районе:

(чел.)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умершие от всех причин, в том числе | 432 | 447 | 455 | 429 | 427 | 387 | 421 |
| от новообразований | 39 | 59 | 49 | 41 | 49 | 49 | 50 |
| от болезней системы кровообращения | 219 | 205 | 247 | 239 | 228 | 185 | 199 |
| от болезней органов дыхания | 25 | 17 | 17 | 18 | 26 | 26 | 12 |
| от болезней органов пищеварения | 15 | 26 | 22 | 23 | 14 | 15 | 20 |
| от несчастных случаев, отравлений и травм | 48 | 71 | 42 | 62 | 48 | 44 | 65 |

В 2013 году показатель смертности в Шегарском районе составил 21,2 чел. на 1000 населения, что выше данного показателя по Томской области на 76,67% (12,0 чел. на 1000 населения) и является одним из самых высоких показателей среди районов области:

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,5 | 21,4 | 21,9 | 21,1 | 21,3 | 19,5 | 21,2 |

Структура смертности по отдельным причинам в целом совпадает со среднеобластной. Наибольший удельный вес занимают случаи смертности в результате заболеваний системы кровообращения, второе и третье место чередуют между собой показатели смертности от новообразований и в результате несчастных случаев, отравлений и травм.

Смерть в результате несчастных случаев и травм в 28% случаев  спровоцирована приемом алкоголя.

Одним из основных демографических показателей является показатель младенческой  смертности. Коэффициент младенческой смертности в Шегарском районе не стабилен. В 2009 году он составил 4,3 на 1000 родившихся живыми, в 2010 году –12,5, в 2013 году – 0. Преобладающей причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Миграция

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 539 | 460 | 445 | 414 | 500 | 770 | 842 |
| Число выбывших | 382 | 438 | 374 | 407 | 670 | 728 | 762 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 157 | 22 | 71 | 7 | -170 | 42 | 80 |

За 2007-20013 годы, по данным статистики, тенденция изменения миграционного потока не стабильна. В 2011 году наблюдалась миграционная убыль в количестве 170 человек, что также было характерно и для всех остальных районов Томской области за исключением Томского района и г.Томска. В рейтинге муниципальных образований Томской области по показателю миграционного прироста, убыли Шегарский район занимает  3 место после г.Томска и Томского района.

Характеризуя активность миграционных потоков в целом по Томской области можно сделать вывод, что на протяжении 2007-2013 годов наблюдается отток населения из сельской местности в городскую.

Негативные тенденции миграционных процессов в Шегарском районе совпадают с тенденциями характерными для Томской области – это убыль населения моложе трудоспособного возраста, миграционный прирост лиц старше трудоспособного возраста, а также выраженная маятниковая миграция трудоспособного населения.

Браки и разводы

Сегодняшние тенденции создания и сохранения официально зарегистрированной семьи в большей мере основаны на изменении социально-экономических ценностей и менталитета населения.

На территории Шегарского района за период 2007-2013 годов наблюдается  нестабильная динамика числа регистрируемых браков и числа официальных разводов.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано: |  |  |  |  |  |  |  |
| браков | 158 | 161 | 148 | 115 | 176 | 183 | 191 |
| разводов | 85 | 168 | 116 | 87 | 122 | 92 | 104 |

Здоровье населения

Одним из основных показателей, характеризующих здоровье населения, является уровень заболеваемости населения. В 2013 году общая заболеваемость населения Шегарского района составила 1694,4 случаев на 1000 населения. По сравнению с 2008 годом общая заболеваемость населения увеличилась на 23 %.

Ранговое распределение основных классов заболеваемости населения Шегарского района практически совпадает с среднеобластным распределением. В структуре заболеваемости населения наибольшее распространение имеют болезни органов дыхания (первое рейтинговое место), болезни системы кровообращения (второе рейтинговое место), болезни костно-мышечной  системы (третье рейтинговое место).

За последние 5 лет наблюдается «омоложение заболеваемости». Рост заболеваемости детей до 14 лет составил 39%, подростков 15-17 лет на 2%. При этом заболеваемость девушек имеет более высокий темп роста, чем заболеваемость юношей - 10%.

Основными факторами, влияющими на демографические процессы в Шегарском районе, являются:

- низкий уровень заработной платы работающих,

- недостаток высокооплачиваемых постоянных рабочих мест,

- недостаток благоустроенного жилья и отсутствие современных условий для проведения досуга и развлечений;

- недостаточная обеспеченность населения услугами дошкольных образовательных учреждений;

- низкая ценность семьи, философия бездетности и малодетности;

- отсутствие у населения мотивации к здоровому образу жизни и неблагоприятное состояние окружающей среды, отражающиеся на состоянии здоровья населения.

## 1.2. Основные демографические проблемы района

Проведенный анализ демографической ситуации позволил сформулировать основные демографические проблемы района:

Низкий уровень рождаемости

Низкий уровень рождаемости в районе (ниже необходимого уровня простого воспроизводства населения) обусловлен, главным образом, распространением малодетности.

На сегодняшний день создание семьи, тем более семьи с несколькими детьми, является непривлекательным для населения по ряду экономических (материальных) и социальных причин:

рождение ребенка на длительный период сопряжено со значительным снижением совокупного дохода семьи при одновременном увеличении расходов;

неудовлетворительные жилищные условия являются одним из основных факторов, препятствующих формированию молодой семьи, тем более семьи с ребенком;

формирование «более взрослой» модели рождаемости и распространение юридически неоформленных браков.

Снижение ценности семьи связано с изменением социальных ценностей общества, в том числе:

отсутствием уверенности в будущем как для себя, так и для ребенка в результате социально-экономических кризисов и снижения доверия к государству;

подменой ценностей социального и духовного общения на ценность материального благополучия (откладывание рождения ребенка в результате формирования карьеры).

Для изменения ситуации необходимо укоренение в сознании населения образа семьи с несколькими детьми как положительного. Инструментом должно быть как материальное стимулирование, так и масштабная информационно-просветительская работа, направленная на духовно-нравственное воспитание, пропаганду ценности семьи и брака, устоев отечественной культуры.

Изменения структуры смертности

На фоне высокого уровня смертности наблюдаются изменения её структуры. Данные изменения обусловлены следующим:

рост социально обусловленной смертности среди трудоспособного населения (прежде всего мужчин и на фоне приема алкоголя);

значительный рост доли смертности от новообразований.

Для изменения ситуации необходима разработка и реализация мероприятий, направленных на сохранение и охрану здоровья населения.

Заболеваемость и инвалидизация населения

В основе сохранения негативных тенденций лежат следующие факторы:

отсутствие у населения мотивации к здоровому образу жизни: в соответствии с менталитетом населения ответственность за сохранение здоровья человека перекладывается на государственные и административные структуры - больницы, школы, органы охраны порядка и пр.;

наличие неблагоприятной экологической обстановки: на территории района выделяются три зоны по степени уменьшения техногенной нагрузки: - юго-восточная подвергается воздействию СХК, ТНХК, ТЭЦ и др. предприятий г. Томска и г. Северска, находится под влиянием автотрасс; - северо-западная испытывает некоторое воздействие предприятий нефтегазовой отрасли, автотрассы Томск – Колпашево и предприятий сельского хозяйства; - юго-западная подвергается влиянию предприятий сельского хозяйства, автотрассы Томск — Новосибирск.

На состояние атмосферного воздуха Шегарского района оказывает воздействие хозяйственная деятельность 26 организаций, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух которых в 2012 году составили 1,096 тыс. тонн, снижение к уровню 2002 года  на 0,763 тыс.тонн.

Для изменения ситуации необходимо, чтобы фактор здоровья стал приоритетным во всех сферах жизнедеятельности человека:

производственной (улучшение условий труда, снижение травматизма, повышение заработной платы, расширение рынка труда, сокращение бесконтрольного выброса отходов производства и охраны окружающей среды);

социально-бытовой (улучшение качества жилищных условий, структуры питания, профилактика заболеваний, повышение культурно-образовательного уровня населения);

административной (ужесточение мер ответственности за производство и распространение продуктов самогоноварения и наркотиков, жесткий контроль распространяемой рекламы и т.п.);

все проводимые меры должны способствовать формированию здорового образа жизни и личной ответственности каждого за сохранение собственного здоровья.

Отток населения из сельской местности

Отток и естественная убыль населения влияют на увеличение числа мелких населенных пунктов с числом жителей 50 и менее человек. Большая часть из них это «вымирающие деревни», в которых преобладает население старше трудоспособного возраста и где отсутствует или слаборазвита социальная и экономическая инфраструктура.

Усугубляет ситуацию отток трудоспособного населения на фоне сокращения численности населения младше трудоспособного возраста и увеличения удельного веса пожилых людей.

Преобладающими причинами оттока населения из района являются:

продолжение учебы;

отсутствие высоко оплачиваемых рабочих мест, а зачастую просто безработица;

низкий уровень заработной платы работающих;

недостаток благоустроенного жилья и отсутствие современных условий для проведения досуга и развлечений.

Для изменения ситуации необходимо осуществление комплекса мероприятий способствующего успешной реализации основных направлений социально-экономической политики, к которым относятся:

повышение уровня доходов и занятости населения;

содействие обеспечению граждан жильём;

участие в социальной поддержке отдельных групп населения;

организация муниципальной системы здравоохранения;

организация предоставления образовательных услуг;

создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга, для развития физической культуры и спорта в районе.

Выявленные в результате анализа демографической ситуации проблемы являются управляемыми и для оказания воздействия на них у муниципального района достаточно полномочий.

В целях более эффективной реализации данных полномочий в Шегарском районе требуется разработка программных мероприятий, которые позволят преодолеть негативные тенденции в демографическом развитии и создать условия по стабилизации демографической ситуации.

# 2. Цели, приоритетные направления, задачи

## 2.1. Цели демографического развития Шегарского района

Основной целью демографического развития Шегарского района в среднесрочной перспективе в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации является:

стабилизация численности постоянного населения и создание условий для её роста.

## 2.2. Приоритетные направления улучшения демографической ситуации района

Для достижения цели были выделены приоритетные направления демографического развития на среднесрочную перспективу.

В качестве основных приоритетных направлений на ближайшие три года следует рассматривать следующие:

1. Регулирование естественного движения населения (рождаемость, смертность);

2. Охрана здоровья населения;

3. Эффективная миграционная политика.

Для достижения поставленной цели в рамках приоритетных направлений  должны быть решены следующие задачи:

В области регулирования естественного движения населения:

- реализация мероприятий по повышению рождаемости путем развития и укрепления ценности семьи и брака, рождения и воспитания детей, обеспечения мер адресной социальной поддержки при рождении и усыновлении детей, компенсации расходов на дошкольное образование для семей различных типов (молодых, многодетных, малообеспеченных), а также участия в реализации федеральных и областных программ по обеспечению молодых семей жильем;

- реализация мероприятий по сокращению смертности, в первую очередь по сокращению смертности от немедицинских причин, младенческой и материнской смертности, снижению смертности населения трудоспособного возраста путем профилактики травматизма через усиление контроля за требованиями охраны труда в организациях.

В области укрепления здоровья населения:

- профилактика заболеваемости населения по направлениям: охрана здоровья матери и ребенка, снижение заболеваемости органов кровообращения, новообразований, профилактика алкоголизма, наркомании;

- профилактика и охрана репродуктивного здоровья;

- пропаганда здорового образа жизни, формирование общественного сознания об ответственности за собственное здоровье, ведение борьбы с вредными привычками,

- развитие физической культуры и спорта;

- охрана и снижение загрязненности окружающей среды.

В области эффективной миграционной политики:

- формирование комфортных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, способствующих закреплению населения;

- создание условий и механизмов для привлечения на территорию района категорий населения, необходимых для обеспечения новой структуры экономики квалифицированными кадрами;

- формирование эффективного рынка труда путем повышения уровня доходов и занятости населения.

3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:

- Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.чел.

Показатель характеризует уровень естественного и миграционного прироста населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов.

Показатель характеризует уровень развития физической культуры и спорта в районе. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015-2017 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

5. Система программных мероприятий

Реализацию программы улучшения демографической ситуации планируется осуществлять в рамках основных приоритетных направлений, каждое из которых представлено через систему программных мероприятий, состоящих из действующих мероприятий, в том числе реализуемых в рамках программы социально-экономического развития Шегарского района, а также дополнительных мер.

Перечень программных мероприятий на период 2015-2017 гг., а также ожидаемых результатов от их реализации с указанием объемов и источников финансирования,  сроков и этапов выполнения, приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства консолидированного бюджета муниципального образования «Шегарский район».

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015-2017 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Шегарский район» планируется в объеме 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Собственные средства, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2015 г. | 100,00 |
| 2016 г. | 200,00 |
| 2017 г. | 300,00 |
| Итого 2015-2017 гг. | 600,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется через  Администрацию  Шегарского района, Администрации сельских поселений.  Финансовые средства на реализацию Программы предусматриваются отдельной строкой в районном бюджете. Администрация  Шегарского района как заказчик Программы содействует своевременному и полному обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий в пределах установленного бюджетного финансирования. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета района ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год.

Распределение средств по мероприятиям Программы осуществляет  экономический отдел в соответствии с выделенными бюджетными ресурсами на очередной финансовый год.

В ходе реализации мероприятий Программы могут иметь место отдельные последствия, не подлежащие прогнозированию на этапе ее составления. В частности, из-за возможных отклонений от графика финансирования мероприятий по причине текущего дефицита средств бюджета района.

7. Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками:

  - составление планов реализации программы;

  - ежегодный мониторинг реализации программы;

  - закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;

Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается  осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

8. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация основных программных мероприятий при средних условиях (наиболее вероятный сценарий) развития позволит достичь следующих показателей демографического развития Шегарского района в 2017 году:

- сокращение естественной убыли населения;

- сохранение уровня рождаемости;

- снижение материнской и младенческой смертности;

- снижение уровня смертности от неестественных причин в результате правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, от употребления наркотиков и алкоголя;

- снижение уровня смертности населения Шегарского района от заболеваний системы кровообращения и онкологических заболеваний;

- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе занимающихся самостоятельно;

формирование положительного сальдо миграции населения района.

Приложение  № 2

к муниципальной  программе «Улучшение демографической

ситуации в  Шегарском районе Томской области на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы

«Улучшение демографической ситуации в  Шегарском районе Томской области на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение ( тыс. руб.) |  |  |  |  | Сроки выполне-ния | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Приоритетное направление «Регулирование естественного движения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение рождаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение трудовых коллективов к максимально возможному участию в решении существующих проблем семей с детьми, урегулированию вопросов социально-экономического положения семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Внебюджетные средства (средства работодателей) | Заключение на предприятиях и в организациях района коллективных договоров предусматривающих принятие обязательств по вопросам: - соблюдения норм организации труда для женщин, имеющих детей; - по особому отношению к семьям сотрудников, имеющих 3-х и более детей или воспитывающих ребенка-инвалида; - создания благоприятных условий для беременных женщин и матерей, вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком; - сохранения социально-культурных объектов, осуществляющих образовательную, оздоровительную, спортивную и культурно-просветительскую деятельность; - оказания содействия в обязательном диспансерном осмотре, особенно женщин репродуктивного возраста |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| 2 | Формирование и распространение через СМИ информационных материалов по пропаганде ценности семьи и брака, рождения детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Администрация Шегарского района | Повышение престижа семьи, в том числе семьи с несколькими детьми |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| Задача «Сокращение смертности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | УВД по ТО, Администрации района, поселений | Разрушение системы распространения незаконной алкогольной продукции, сокращение теневого сектора оборота алкогольной продукции |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| Приоритетное направление «Укрепление здоровья населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление, монтаж, приобретение видеопродукции, плакатов, листовок, буклетов и других наглядных материалов, объектов наружной рекламы о профилактике употребления психоактивных веществ, распространения социально значимых заболеваний, пропаганде здорового образа жизни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Администрация Шегарского района | Формирование мотивации к здоровому образу жизни |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| 2 | Изготовление, приобретение, монтаж детских игровых, спортивных комплексов | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2015 | Администрации района, поселений | Формирование культуры здорового образа жизни детей и подростков |
|  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| Приоритетное направление «Эффективная миграционная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование эффективного рынка труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие повышению средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Администрация района | Рост средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| 2 | Регулирование социально-трудовых отношений в области оплаты труда посредством деятельности районной трехсторонней комиссии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Администрация района, профсоюзы, работодатели | Снижение доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий по развитию экономической базы района и повышению его инвестиционной привлекательности через поддержку и развитие сельскохозяйственного производства, а также промышленного сектора экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | Администрации поселений, района, инвесторы | Обеспечение стабильными рабочими местами, создание новых рабочих мест; снижение уровня безработицы, увеличение доходов и уровня жизни населения |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 |  |  |

Приложение  №1

к муниципальной  программе «Улучшение демографической

ситуации в  Шегарском районе Томской области на 2015-2017 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Улучшение демографической ситуации в Шегарском районе Томской области на период 2015-2017 годы»

| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,2 |
| 1.1 | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,0 |
| 1.2 | Коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | чел. | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | %% | 16,4 | 17,03 | 17,62 | 18,1 |