# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07. 2014	№ 823

с. Мельниково

О внесении изменений в  постановление Администрации  Шегарского района №296 от 17.12.2012г. «Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность Шегарского района на  2013 – 2015 годы".

Рассмотрев ходатайство № 86 от 01.07.2014года Директора МБОУ «Шегарская средняя общеобразовательная школа № 2»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации  Шегарского района №296 от 17.12.2012г. «Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность Шегарского района на  2013 – 2015 годы",  следующие изменения:

-  Главу 3. «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные исполнители и распределение средств между соисполнителями в рамках одного мероприятия |  | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Установка и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в учреждениях бюджетной сферы | всего | 750 |  |  | 750 |  | Администрация Шегарского района, Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений. |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, оборудованных пожарной сигнализацией, системами оповещения и управлением эвакуацией, от количества объектов, в которых имеется потребность в установке сигнализации сигнализации (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 250 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях бюджетной сферы | всего | 240 |  |  | 240 |  | Администрация Шегарского района, Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений. |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, от количества объектов, в которых имеется потребность в огнезащитной обработке (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей | всего | 37 |  |  | 37 |  | Администрация Шегарского района, Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, с круглосуточным пребыванием людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания для персонала, от количества объектов реестра (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 12 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Приведение электроустановок в учреждениях бюджетной сферы в соответствие с требованием технического регламента | всего | 1650 |  |  | 1650 |  | Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, электрооборудование которых отвечает требованиям технического регламента, от количества объектов, подлежащих аттестации на соответствие требованиям технического регламента (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год 2015 год | 550 560 |  |  | 400 560 |  |  |  |  |
| 5. | Вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения в учреждениях бюджетной сферы | всего | 270 |  |  | 270 |  | Администрация Шегарского района, Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, имеющих вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения, от количества объектов, в которых имеется потребность (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение подъездных путей с твёрдым покрытием к источникам наружного противопожарного водоснабжения | всего | 600 |  |  | 600 |  | Администрации сельских поселений |  | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах района |
|  |  | 2013 год | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015год | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение и техническое перевооружение подразделений добровольной пожарной охраны Шегарского района | всего | 950 |  |  | 950 |  | Администрации сельских поселений |  | Оснащенность формирований противопожарной службы Шегарского района (процентов от нормы) |
|  |  | 2013 год | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 420 |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 430 |  |  | 430 |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов Шегарского района | Всего 2013 год | 350 |  |  | 350 |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения (в процентах) |
| 9. | Обеспечение населенных пунктов системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях | всего | 750 |  |  | 750 |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, имеющих системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 10. | Оснащение населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем и оборудованием | всего | 210 |  |  | 210 |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем и оборудованием (в процентах) |
|  |  | 2013 год | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 11. | Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос населённых пунктов от лесных и ландшафтных пожаров. | всего | 1200 |  |  | 1200 |  | Администрации сельских поселений | Оснащенность поселений Шегарского района для выполнения данного вида работ (процентов от нормы) |  |
|  |  | 2013 год | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 400 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 12. | Проведение обучения мерам пожарной безопасности руководителей, должностных лиц организаций и учреждений по курсу пожарно-технического минимума. | всего | 285 |  |  | 285 |  | Администрация Шегарского района, Управление образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений | Доля предприятий бюджетной сферы Шегарского района (в процентах) по сметам учреждений |  |
|  |  | 2013 год | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 13 | Повышение уровня пожарной безопасности объектов образования : | Всего за 2014 год | 415 |  |  | 415 |  | Управление образования Администрации Шегарского района, учреждения образования | Приведение объектов образования к нормам пожарной безопасности |  |
| 13.1 | Установка в электрощитовой двери и люка с пределом огнестойкости не менее Е 145 в здании МБОУ «Шегарская СОШ №2» Монтаж двери эвакуационного выхода здания МБОУ «Шегарская СОШ №2» | 2014 год |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 13.2 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении здания МБОУ «Шегарская СОШ №2» | 2014 год |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 13.3. | Установка автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении корпуса №1 МБОУ «Шегарская СОШ №1» | 2014 год |  |  |  | 39,443 |  |  |  |  |
| 13.4. | Оборудование трех чердачных выходов в корпусе №1 и №2противопожарными люками 2-го типа МБОУ «Шегарская СОШ №1» | 2014 год |  |  |  | 44,800 |  |  |  |  |
| 13.5. | Оборудование электро-щитовой в корпусе № 1 противопожарной дверью МБОУ «Шегарская СОШ №1» | 2014 год |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 13.6. | Оборудование лестничных площадок корпуса №1 противодымовыми дверями (6 шт.) МБОУ «Шегарская СОШ №1» | 2014 год |  |  |  | 82,757 |  |  |  |  |
| 14 | Итого по программе «Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы» | всего | 6388 |  |  | 6388 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2395 |  |  | 2395 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1513 |  |  | 1513 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2480 |  |  | 2480 |  |  |  |  |

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности  (Е.Б.Богданов).

Глава Шегарского района			                                      В.Г.  Емельянов

Лист согласования

К проекту _ О внесении изменений в  постановление Администрации  Шегарского

постановления (распоряжения) Администрации Шегарского района

района №296 от 17.12.2012г. «Об утверждении муниципальной  программы______

(название проекта)

"Пожарная безопасность Шегарского района на  2013 – 2015 годы",____________

Проект подготовлен __отдел по безопасности Администрации Шегарского района_

(название органа или структурного подразделения)

| Ф.И.О. должность | Виза* | Дата поступления на согласование | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меденцев Сергей Иванович - первый заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |  |
| Сычев Анатолий Борисович - заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |  |
| Богданов Евгений Борисович -Заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |  |
| Иванов Виктор Владимирович -начальник отдела по безопасности |  |  |  |  |
| Смирнов Андрей Владимирович - юрисконсульт |  |  |  |  |
| Тимохина Елена Владимировна - начальник управления Финансов |  |  |  |  |
| Извекова Елена Николаевна - управляющий делами |  |  |  |  |

* Замечания по проекту постановления (распоряжения) прилагаются в письменном виде, о чем делается запись в графе «Примечание»