Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

15.05.2012г.                                                                                                №  127

О реализации муниципальной целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств в Шегарском районе на 2011-2015 годы» за 2011 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств в Шегарском районе на 2011-2015 годы» за 2011 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О реализации муниципальной целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств в Шегарском районе на 2011-2015 годы» за 2011 год».

Глава  Шегарского района				              В.Г. Емельянов

Информация «О реализации муниципальной целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств в Шегарском районе на 2011-2015 годы» за 2011 год»

В  2010 году в районе принята Программа «Развития личных подсобных хозяйств на 2011-2013 годы».

Основные мероприятия,    проводимые   в  рамках  Программы, направлены:

- укрепление и развитие взаимовыгодных связей между коллективными хозяйствами и личными хозяйствами граждан, проживающих и работающих на территории района;

- увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота предприятиями АПК района;

- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через птицеводческие предприятия;

- обеспечения организации и работы в населенных пунктах, имеющих большое поголовье коров и отдаленность от районного ветеринарного пункта, пунктов искусственного осеменения коров;

- обеспечения ветеринарного обслуживания скота в личных подсобных хозяйствах;

- организация заготовки и доставки сена для личного подворья;

- организация ярмарок выходного дня, выставок-продаж продукции ЛПХ;

- организация сбыта продукции (молока, мяса ит.д.);

- льготированная   оплата за потребление воды (при наличии 1 головы коровы - 25% оплаты от тарифа, 2-х голов - 50 %, 3-х и более-100%);

- возмещение затрат по искусственному осеменению коров, гражданам ведущим ЛПХ, в размере 275 рублей за 1голову;

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является резервом увеличения объемов производства и реализации молока, мяса и мясомолочной продукции в районе. В целях   наращивания производства продуктов животноводства необходимо  осуществить ряд мер,  которые обеспечат увеличение поголовья сельскохозяйственных животных для выращивания и откорма в личных подсобных хозяйствах граждан.

Сложившаяся сегодня экономическая и институциональная система сельского хозяйства в  области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития, как крупных форм хозяйствования, так и малых форм хозяйствования. Кроме того, развитие ЛПХ во многом будет способствовать развитию сельских территорий поселений, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Поголовье крупно рогатого скота, в том числе коров на 1-е января 2012 года

| Наименование | КРС. гол |  |  | В т.ч. коровы, гол |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.11г | 01.01.12г | Отклон(+,-) | 01.01. 11г | 01.01. 12г | Отклон. (+,-) |
| ЛПХ | 2067 | 2092 | +25 | 1076 | 1110 | +34 |

По личным подсобным хозяйствам  поселений района по состоянию на 1 января 2012г, наблюдаем  увеличение поголовья КРС (+25 голов к уровню 2010г), в том числе коров к уровню прошлого года (+34 головы к уровню 2010г).

Поголовье КРС, в том числе коров в ЛПХ по сельским поселениям

по состоянию  на 01.01.2012г

| Сельские поселения | Крупный рогатый скот – всего ЛПХ, КФХ |  |  | В том числе коровы, ЛПХ, КФХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.11г | 01.01.12 | 2011 в % к 2010 | 01.01.11г | 01.01.12 | 2011 в % к 2010 |
| Анастасьевское | 661 | 664 | 100,5 | 245 | 253 | 103,3 |
| Баткатское | 363 | 357 | 98,3 | 240 | 236 | 98,3 |
| Побединское | 121 | 122 | 100,8 | 37 | 47 | 127,0 |
| Трубочевское | 112 | 98 | 87,5 | 68 | 58 | 85,3 |
| Северное | 425 | 466 | 109,6 | 209 | 223 | 106,7 |
| Шегарское | 385 | 385 | 100 | 277 | 293 | 105,8 |
| Итого по сельским поселениям | 2067 | 2092 | 101,1 | 1076 | 1110 | 103,2 |

В хозяйствах населения по сельским поселениям на 01.01.2012г

| Сельские поселения | Всего свиней |  |  |  | В том числе свиноматки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.11г |  | 01.01.12 | 2011 в % к 2010 | 01.01.11г | 01.01.12 |  | 2011 в % к 2010 |
| Анастасьевское | 1025 |  | 1128 | 110,0 | 57 | 61 |  | 107,0 |
| Баткатское | 475 |  | 452 | 95,2 | 46 | 42 |  | 91,3 |
| Побединское | 176 |  | 209 | 118,8 | 8 | 9 |  | 112,5 |
| Трубачевское | 183 |  | 97 | 53,0 | 28 | 20 |  | 71,4 |
| Северное | 1105 |  | 719 | 65,1 | 82 | 86 |  | 104,8 |
| Шегарское | 653 |  | 660 | 101,1 | 244 | 245 |  | 100,4 |
| Итого по сельским поселениям | 3617 |  | 3265 | 90,3 | 465 | 463 |  | 99,6 |
| Сельские поселения | Овцы и козы |  |  |  | В том числе овцекозоматки |  |  |  |
|  | 01.01.11г | 01.01.12 |  | 2011 в % к 2010 | 01.01.11г | 01.01.12 | 2011 в % к 2010 |  |
| Анастасьевсое | 436 | 552 |  | 126,6 | 268 | 300 | 111,9 |  |
| Баткатское | 565 | 534 |  | 94,6 | 449 | 439 | 97,8 |  |
| Побединское | 25 | 51 |  | 204,0 | 13 | 22 | 169,2 |  |
| Трубочевское | 106 | 83 |  | 78,3 | 42 | 41 | 97,6 |  |
| Северное | 645 | 556 |  | 86,2 | 238 | 348 | 146,2 |  |
| Шегарское | 206 | 214 |  | 103,9 | 84 | 94 | 111,9 |  |
| Итого по сельским поселениям | 1983 | 1990 |  | 100,4 | 1094 | 1244 | 113,7 |  |

Птица всех видов на 01.01.2012г

| Сельские поселения | Птица всех видов и возрастов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.11г | 01.01.12 | 2011 в % к 2010 |
| Анастасьевсое | 2943 | 3281 | 111,5 |
| Баткатское | 2293 | 2283 | 99,6 |
| Побединское | 971 | 1294 | 133,3 |
| Трубочевское | 1033 | 760 | 73,6 |
| Северное | 1854 | 1957 | 105,6 |
| Шегарское | 2258 | 2264 | 100,3 |
| Итого по району | 11352 | 11839 | 104,3 |

По итогам работы последних двух лет  приросло число ЛПХ с поголовьем коров 3 и более, 10 и более голов молодняка. Сегодня в районе насчитывается таких хозяйств более 43, которые являются базовыми хозяйствами, где создана хорошая основа для организации ферм по производству молока и мяса. Эти формы хозяйствования являются основными участниками сезонных ярмарок и рынков «Выходного дня», они являются основными поставщиками качественных продуктов питания (молока, мяса, картофеля, овощей). Положительное развитие  малых форм хозяйствования в Анастасьевском  поселении объясняется  наличием на  данной территории  двух коллективных предприятий (ООО Сиалт-Агро, ООО Русь). Потребность в молодняке КРС закрывается за счет данных предприятий. Так в 2011 году продано молодняка КРС населению 289 гол. (ООО «Русь» - 156 гол, ООО «СиАлт-Агро» - 133 гол.)

Причиной снижения поголовья КРС в личных подворьях баткатского и трубочевского сельских поселений - старение сельского населения, нежелание молодежи заниматься сельским хозяйством, рост цен на комбикорма, молодняк КРС не приобретался.

На 01.01.2012 года произведено молока всего по личным подсобным хозяйствам – 4076 тонн, это на 16 тонн меньше, чем в прошлом году. Произведено скота и птицы на убой 1634 тонны. Произведено яиц 1 млн.штук. В районе насчитывается более 70 ЛПХ, которые занимаются пчеловодством.  За 2010 год  на молочный завод поступило молока с личных подворий  905 тн. За 2011 год 998 тонн. Однако завод с октября 2011 года прекратил прием молока от населения в связи с производственными трудностями. Поэтому на территории района ведется работа по созданию потребительских кооперативов по обслуживанию сельского населения (переработке молока, мяса и др.). Задача власти  помочь ЛПХ реализовать выращенную и произведенную продукцию, т.е. организовать ее сбыт.

В целях наращивания производства продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах   Шегарского района была поставлена задача осуществить ряд мероприятий, которые обеспечат сохранение поголовья коров, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан:

- Вывозка сена ЛПХ за счет средств районного бюджета

- Льготные тарифы на воду для сельскохозяйственных животных

- Организация выезда на рынки г. Томска для реализации продукции

- Выделение в полном объеме сенокосных угодий для заготовки сена

- Работа двух передвижных пунктов искусственного осеменения коров и телок ЛПХ

- Грейдерование дорог до сенокосных угодий

Участие в конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг»  личных подсобных хозяйств позволило укрепить малый бизнес на селе. Со стороны Администрации района участникам проекта «Первый шаг» оказывались консультативные услуги в составлении бизнес-планов, оказывалась помощь в приобретении скота,  помощь в выделении кредитных ресурсов на вложение собственных средств в реализацию проектов.

Общие сведения о победителях конкурса  предпринимательских проектов "Первый шаг" в области с/х

| Наименование СМП | ФИО руководителя | Наименование проекта | Сумма субсидии (тыс. рублей) | Адрес юридический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель | Дарбаев Артем Юрьевич | «Промышленное выращивание картофеля» | 300,00 | 636156 Томская обл., Шегарский р-н., д.Федораевка, ул.Центральная д.10 кв.2 |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство | Липовка Алексей Дмитриевич | «Организация заготовки сена и расширение КФХ по разведению КРС мясной породы герефорд» | 300,00 | 636156 Томская обл., Шегарский р-н., с.Монастырка, ул.Советская д.33 ; |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство | Никонова Татьяна Александповна | «Организация производства молочной сельхозпродукции на базе крестьянского (фермерского) хозяйства» | 300,00 | 636132 Томская обл., Шегарский р-н., с.Мельниково, ул.60 лет СССР д.2 кв.1; |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство | Сапунов Сергей Анатольевич | «Организация производства мясо-молочной сельхозпродукции на базе крестьянского (фермерского) хозяйства» | 300,00 | 636141 Томская обл., Шегарский р-н., с.Баткат, ул.Новая д. 4 кв.2 ; |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство | Карапетян Любовь Михайловна | «Увеличение товарного производства сельхозпродукции на базе крестьянского (фермерского) хозяйства» | 180,00 | 636130 Томская обл.; Шегарский р-н., с.Мельниково, пер.Базарный д.1 кв3; |

За 2011 год из районного бюджета по программе развития ЛПХ выплачены следующие компенсационные выплаты:

1. Средства бюджета на возмещение затрат по искусственному осеменению коров в размере 30 тыс. рублей;

2. Средства бюджета на возмещение затрат за потребление воды для коров в размере 133,092 тыс. рублей;

3. Средства бюджета на доставку сена в размере 417,6 тыс. рублей;

4. Средства бюджета на возмещение затрат за ветеринарные услуги по клеймению мяса для ярмарок выходного дня в г. Томске в размере 42,125 тыс.рублей;

5. Средства бюджета на приобретение тары под молочную продукцию  для ярмарок выходного дня в г. Томске в размере 68,185 тыс.рублей;

6. Средства на проведение Губернаторской ярмарки – 62,202 тыс.рублей

Итого за 2011 год: 753,204 тыс.рублей

На 2012 год по программе развития личных подсобных хозяйств в «Муниципальном образовании Шегарский район предусмотрены следующие компенсационные выплаты:

- Средства бюджета на возмещение затрат по искусственному осеменению коров – 30 тыс.руб.;

- Средства бюджета на возмещение затрат за ветеринарные услуги (ветеринарные справки) – 40,0 тыс.руб.

- Средства бюджета на возмещение затрат за потребление воды для коров, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 150,0 тыс.рублей;

- Средства бюджета на доставку сена гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 460,0 тыс.рублей;

- Средства бюджета на приобретение тары под молочную продукцию – 80,0 тыс.руб.

- Средства на проведение Губернаторской ярмарки – 80 тыс.рублей

Итого за 2012 год: 840 тыс.рублей.

Возмещение затрат на транспортировку кормов гражданам особых категорий, ведущим ЛПХ и содержащим КРС: за прошедший год вывезено 1451 рулон сена для 70 ЛПХ на сумму 417,6 тыс. рублей.

Администрация района ставит задачу в ходе реализации комплексных и целенаправленных мер достичь в личных подсобных хозяйствах района в 2012-м году показателей:

- довести поголовье КРС до 2100 голов, коров до 1120 голов, свиней до 3300 голов, овец до 2000 голов, птицы до 11850;

- произвести 4100 тонн молока, 1634 тонн мяса скота и птицы;

- довести закупки в частном секторе в 2012 году: молока до 1000 тонн;

- инициировать продажу населению посадочного материала плодовых и ягодных культур;

- увеличить продажу скота населению до 500 голов (в 2011 – 476 гол.);

- увеличить выращивание картофеля до 12000 тонн (2011г-11212тн) и овощей до 2000 тонн (2011г-1636тн);

Кредитование ЛПХ за счет средств банков и кредитных кооперативов:

Томским Региональным Филиалом ОАО «Россельхозбанк» дополнительным офисом №3349/64/07 в с. Мельниково выдано в 2011 году  117 кредитов на сумму 24 046,3 тыс.рублей;

Сбербанком  России филиал № 5970 Шегарское ОСБ выдан 21 кредит на сумму 2 638,0 тыс.рублей;

КСПК «Наш путь» выдано 212 займов на сумму 9993,3 тыс.рублей.

Кредитные ресурсы направлены на покупку молодняка КРС, сельскохозяйственной техники, ремонт животноводческих построек, запасные части, семена, корма, сельскохозяйственных животных и птиц.

На 01.01.2012 года получено субсидий и дотаций всего из федерального и областного бюджетов личными подсобными хозяйствами на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 863,623 тыс.руб. На техническое оснащение и за реализацию молока получено из областного бюджета 1 943, 17 тыс.рублей.

Участие  поселений района в сезонных ярмарках в Академгородке позволяет личным подсобным хозяйствам продать сельскохозяйственную продукцию по достойной цене. За 2010 год проведено 43 ярмарки в г. Томске на площадках Советского района (Академгородок, Шевченко, Льва Толстого) и 1 губернаторская ярмарка, реализовано продукции на сумму  7 582 тыс. рублей.  За 2011 год проведено 52 ярмарки. Выручка от реализации продукции составила 11 598,4 тыс.рублей. На Губернаторской ярмарке, которая проходила 10.09.2011 года присутствовали 181 участник  из Шегарского района. Выручка от реализации составила – 791,7 тыс. рублей.

Проведено ярмарок на территории муниципального образования Шегарский район

за 2011г. – 51, выручка от реализации продукции составила 4 480 тыс.рублей.

Причины, сдерживающие развитие малых форм хозяйствования на селе, следующие:

- Старение сельского населения, нежеланием молодежи заниматься сельскохозяйственным производством;

- Отсутствие отдельной государственной программы поддержки малых форм хозяйствования на селе;

- Слабым кредитованием малых форм хозяйствования в виду отсутствия залогового имущества, постоянного заработка;

- Слабой технической оснащенностью малых форм хозяйствования;

- Слабой возможностью  применения и приобретения современных ресурсосберегающих технологий в малых формах хозяйствования (техника, элитные семена, породный скот и т.д.);

Ожидаемые конечные результаты реализации районной программы.

Реализация комплексных и целенаправленных мер позволит, по оценкам специалистов, в личных подсобных хозяйствах района в 2013 году:

-	довести поголовье коров до 1500 голов, КРС до 2700 голов, свиней до 4000 голов, овец и коз до 2000 голов, птицы до 13500 голов;

-	произвести 6000 тонн молока, 2100 тонн мяса скота и птицы;

-	довести закупки в частном секторе: молока до 1500 тонн, мяса до 1600 тонн;

-	увеличить продажу скота населению;

-	увеличить выращивание картофеля в частном секторе до 16500 тонн, овощей до 3000 тонн;

-	за счет развития личных подсобных хозяйств достичь прироста товарной сельскохозяйственной продукции района на уровне до 5% в год.