Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

от 12.04.2011 г.                                                                                              № 40

Об итогах реализации муниципальной  целевой программы

«Снижение уровня смертности населения Шегарского района

в 2008-2010 годы»

Заслушав и обсудив представленную информацию  «Об итогах реализации муниципальной целевой программы «Снижение уровня смертности населения Шегарского района в 2008-2010 годы»

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению представленную информацию  «Об итогах реализации муниципальной целевой программы «Снижение уровня смертности населения Шегарского района в 2008-2010 годы»

Глава Шегарского района                                                         В.Г. Емельянов

Об итогах реализации муниципальной целевой программы

«Снижение уровня смертности населения Шегарского района

в 2008-2010 годы»

Муниципальная целевая программа «Снижение уровня смертности населения Шегарского района в 2008-2010 годы» была утверждена решением Думы Шегарского района 9 сентября 2008 года. Программа была рассчитана на 2008 – 2010 годы.

Целью программы являлось снижение уровня смертности населения по медицинским причинам, вследствие правонарушений и от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами.

Процесс реализации программы включал ряд следующих задач:

- Улучшение здоровья населения Шегарского района, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;

- Снижение количественных показателей несчастных случаев, отравлений и травм;

- Формирование у населения установок здорового образа жизни, обеспечение доступности для населения занятий спортом и физической культурой;

- Снижение масштабов наркопотребления;

- Снижение прямой и косвенной смертности и заболеваемости, вызванных табакокурением;

- Снижение прямой и косвенной смертности и заболеваемости, вызванных чрезмерным употреблением населением алкогольных напитков и употреблением алкогольных напитков не надлежащего качества.

Исполнителями программы выступили МУЗ «Шегарская ЦРБ», Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Шегарского района, Отдел образования Администрации Шегарского района, Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ТО в Шегарском районе, Администрация Шегарского района, Администрации сельских поселений, РОВД Шегарского района, Молчановский МРО УФСКН РФ по ТО в Шегарском районе.

В ходе реализации программы были выполнены основные задачи и проведен ряд мероприятий по следующим основным направлениям реализации программы:

- Повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания населения, раннее выявление и первичная диагностика заболеваний всех органов и систем человека;

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, формирование здорового образа жизни населения;

- Охрана здоровья детей и молодежи;

- Охрана здоровья старшего поколения;

- Меры в сфере оборота и потребления алкоголя;

- Меры по профилактике наркомании и табакокурения;

- Меры по снижение уровня смертности от травм и острых отравлений

Финансирование программы осуществлялось за счет местного бюджета 480 тыс.руб.,  средств ОМС 3 400 тыс.руб., внебюджетные источники 5 120 тыс.руб.

- Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Шегарском районе на протяжении многих лет характеризуется продолжающейся естественной убылью населения  и остается одной из самых сложных в Томской области, вместе с тем следует отметить, что уровень рождаемости  в районе за 2008 – 2010 годы снизился. Показатели рождаемости из расчета на 1000 человек населения составили в 2008 году – 10,5; 2009 – 10,9; 2010 - 10,1.

В таблице № 1 представлены данные по рождаемости в разрезе поселений:

Таблица № 1

| Поселение | Рождаемость |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Анастасьевское с/п | 21 | 32 | 27 |
| Баткатское с/п | 27 | 39 | 33 |
| Побединское с/п | 9 | 16 | 10 |
| Северное с/п | 15 | 14 | 15 |
| Трубачевское с/п | 12 | 13 | 9 |
| Шегарское | 135 | 123 | 111 |
| Всего по Шегарскому району | 219 | 237 | 205 |

Уровень смертности населения практически не изменился и, не смотря на небольшое снижение, остается одним из самых высоких в области.   Показатель смертности из расчета на 1000 человек населения составил в 2008 году – 21,4; в 2009 году – 20,9; в 2010 году – 20,6

В таблице № 2 представлены данные по смертности в разрезе поселений:

Таблица № 2

| Поселение | Смертность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Анастасьевское с/п | 67 (23 ШПИ) | 89 (49 ШПИ) | 87 (42 ШПИ) |
| Баткатское с/п | 46 | 40 |  |
| Побединское с/п | 110 (95 Л.Д.) | 136 (109 Л.Д.) | 95 (81 Л.Д) |
| Северное с/п | 38 | 37 | 29 |
| Трубачевское с/п | 20 | 20 | 19 |
| Шегарское | 158 | 130 | 127 |
| Всего по Шегарскому району: | 446 | 452+8* | 419 |

*-это люди из числа проезжающих через район (погибшие, бомжи и т.д.)

В таблице № 3 приведены данные по возрастным группам умерших:

Таблица № 3

| Возрастная группа | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Младенческая смертность | 2 | 1 | 2 |
| В возрасте до 35 лет | 21 | 23 | 28 |
| В возрасте от 35 до 50 лет | 53 | 30 | 33 |
| В возрасте от 50 до 60 лет | 73 | 82 | 75 |
| В возрасте от 60 до 70 лет | 67 | 68 | 63 |
| В возрасте старше 70 лет | 230 | 256 | 218 |

Исходя из вышеприведенных данных, следует, что уровень смертности снижается, но все же это остается серьезным отрицательным моментом в демографической ситуации района. Показатель младенческой смертности в 2008 году составил 10,4 %; в 2009 – 4,5%, что говорит о необходимости продолжения работы в данном направлении. Необходимо отметить снижение смертности людей в возрасте от 35 до 50 лет, однако увеличилось количество умерших старше 50 лет.

Среди основных причин летальности населения ранговое место по-прежнему занимают болезни кровообращения – 178 чел., второе место занимают новообразования – 36 человек и третье – несчастные случаи, отравления и травмы – 32 человека. В сравнении с 2008 годом новообразования занимали третье место по смертности населения района (31 человек).

Высокий уровень смертности в значительной степени обусловлен наличием на территории района двух областных социальных учреждений  д/и «Лесная дача» и  ШПИ «Забота». Если расчет производить без учета данных учреждений, то район выходит на средние областные показатели.

В целях реализации программы по снижению уровня смертности населения по медицинским причинам, вследствие правонарушений и от отравлений наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами в районе проводились следующие мероприятия:

2. МУЗ «Шегарская Центральная районная больница»

2.1. Материально-техническое обеспечение

За 2008-2010 годы укреплена материально-техническая база диагностической   службы первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи. В рамках исполнения национального проекта получен санитарный автотранспорт: 4 автомобиля «скорой медицинской помощи» Проведен капитальный ремонт овощехранилища  и родильного отделения. Отремонтирован ренгеноаппарат, который несколько лет не работал.   Приобретено следующее медицинское (операционное, реанимационное, диагностическое и лечебное) оборудование: колькоскоп, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическая установка, аппарат для взятия биопсии, наркозный аппарат, 2 электрокардиографа, 2 фиброгастроскопа и т.д.  на общую сумму более 5 млн. руб.

За время реализации МЦП  продолжилось создание сети общих врачебных практик, завершен ремонт у укомплектование четвертой ОВП в с. Гусево.

2.2. Подготовка и переподготовка врачей и средних медицинских работников

В рамках реализации муниципальной программы проведена подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей терапевтов участковых и средних медицинских работников и других узких специалистов, так в 2009 году из средств районного бюджета на сумму 15,1 тыс. руб. прошли обучение следующие медработники: лаборант посевного пункта, врач-психиатр-нарколог, медсестра процедурного кабинета, медсестра ОГОУ НПО АПЛ-7, врач-терапевт участковый

В 2010 году практика усовершенствования своей профессиональной деятельности продолжилась, и  планировалось обучить 39 человек. План выполнен на 100%, обучено:

- 13 врачей;

- 25 средних медицинских работников;

- 1 специалист на выездном сертификационном цикле «врач общей практики».

Продолжается осуществление дополнительных денежных выплат врачам  и медицинским сестрам участковой службы, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и скорой медицинской помощи (СМП).

Обеспеченность врачами гораздо ниже областного показателя, составляет 1,6 на 1000 человек населения и характеризуется неравномерностью распределения специалистами в разрезе сельских поселений. Анализ обеспеченности кадрами и деятельности врачей-специалистов показывает дефицит врачей: акушеров-гинекологов, хирургов, стоматологов.

2.3. Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок

В рамках Национального календаря прививок проведена дополнительная иммунизация населения.  Иммунизация против вирусного гепатита В  проводилась в соответствии с сетевым планом, разработанным с учетом графика поставки вакцин с 28 мая 2008 года. В 2008 проводилась вакцинация 2040 жителей района, к  2010 году данный показатель вырос до 8751 человека. В МУЗ «ШЦРБ» ежегодно проводиться вакцинация против туберкулеза -256* человек (* - среднегодовой показатель), против краснухи – 500* человек, против дифтерии, коклюша, столбняка – 325 человек*. Прививочной компанией против гриппа, начавшейся с 2008 года,  привито более 6000 человек - подлежащего иммунизации контингента. План по вакцинации населения в 2008-2010 годы выполнялся на 100%. Своевременное обеспечение иммунными препаратами позволило снизить уровень инфекционной заболеваемости в районе к 2010 году.

2.4. Реализация программы «Родовой сертификат»

МУЗ «ШЦРБ» оказывают медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период. Действует программа «Родовой сертификат» и в 2009 году 197, 2010 – 119 женщин было охвачено этой программой.

На базе ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН проводится исследование каждого новорожденного на наличие врожденных заболеваний. Данные скрининга позволяют выявить заболевания сразу  после родов, что приводит к снижению инвалидизации и смертности детей.

2.5. Обследование населения с целью выявления ВИЧ - инфицированных

В МУЗ «Шегарская ЦРБ» проведено обследование населения с целью выявления ВИЧ – инфицированных. В Шегарском на 01.01.2011 г. кумулятивное число  обследованных на ВИЧ-инфекцию составило 1225 человек.

2.6. Проведение дополнительной диспансеризации граждан

На территории Шегарского района проводится два вида дополнительной диспансеризации. Первый вид – это медицинские осмотры граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.  Второй вид  - дополнительная диспансеризация  граждан, занятых на вредном или опасном производстве.

По двум видам диспансеризации за 2008 год было осмотрено 548 жителей района, в 2009 плановое число лиц подлежащих дополнительной диспансеризации 550 человек, число прошедших граждан - 582 человека; в 2010 данный показатель увеличился до 662 жителей района. Всего зарегистрировано - 593 случая заболеваний. Количество выявленных новых случаев по некоторым заболеваниям: злокачественные новообразования – 1 человек; сахарный диабет – 7 человек.

По итогам диспансеризации за 2009-2010 годы наблюдается  следующая динамика выявленных заболеваний:

Распределение по группам здоровья (I-V):

- I группа (практически здоровы)- 2009 – 39 человек; 2010 -29 человек

- II группа (риск развития заболевания) – не выявлено;

- III группа (нуждаются в дополнительном обследовании, лечении, в амбулаторных условиях) – 2009 – 529; 2010 - 580 человек;

- IV группа (нуждаются в дополнительном обследовании, лечении, в стационарах) –2009 – 14 человек; 2010  - 13 человек.

Доля основных классов болезней, выявленных во время диспансеризации

- Заболевания системы кровообращения: 2008 г. – 30,4%; 2009 – 29%; 2010 г. – 20,8%

- Заболевания пищеварительной системы: 2008 г. – 21,8%; 2009 – 18,4%; 2010 – 10,4%

- Заболевания органов дыхания: 2008 г. – 5,8%; 2009 – 23%;

- Заболевания костно-мышечной системы: 2008 г.  – 5.1%;

- Заболевания эндокринной системы: 2008 г. – 4,5%; 2009 - %; 2010 – 33,4%

2.7. Реализация проекта «Школа здоровья»

С 2008 года в Шегарской районной больнице  действует «Школа здоровья» по профилактике гипертонической болезни и сахарному диабету. С 2010 года в «Школе здоровья» проводятся дополнительные занятия для беременных женщин, где обучение уже прошли 338 человек. В процессе обучения с участием специалистов ЦРБ проходит обсуждение различных вопросов здорового образа жизни: правильное питание, диеты, о вреде курения и алкоголя, факторы риска, причины стресса, борьба с раком. На занятиях ведется контроль за показателями веса,  артериального давления, уровнем  сахара в крови. Курс обучения состоит из 8 занятий (по четвергам), продолжительностью 1,5 часа.

С момента открытия «Школы здоровья» прошли обучение по  гипертонической болезни 40 человек; по сахарному диабету – 67. Проведены профилактические мероприятия в образовательных учреждениях района. Планируется проводить занятия для онкобольных, подготовлен ряд материалов для учебного процесса, однако, на сегодняшний день нет свободной ставки для преподавания в «Школе здоровья».

2.8. Выездная форма работы узких специалистов

Расширяется практика выездной формы работы узких специалистов в населенные пункты района (с привлечение специалистов из г. Томска): каждый последний четверг месяца 6 узких специалистов (ЛОР, окулист, невропатолог, педиатр, терапевт, хирург) осуществляют выезды в 26 сел района. Ежегодно проводится 115 выездов, осмотрено более 5000 человек. Осуществляется жесткий мониторинг выездов и приема населения.

С 2008 года организованна доставка из отдаленных населенных пунктов населения на прием к стоматологу, пролечено более 50 человек, данная практика очень востребована среди населения из отдаленных пунктов.

С целью рассмотрения причин ранней смертности в 2008 году в больнице создана и работает внутрибольничная врачебная конференция.

2.9. Проведение профилактических осмотров

В центральной больнице так же  проводятся плановые профилактические осмотры по предприятиям. В таблице приведены плановые показатели лиц, подлежащих обследованию и фактически прошедшие обследование.

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид предприятия | подлежащие | прошедшие | подлежащие | прошедшие | подлежащие | прошедшие |
| Промышленные | 390 | 282 | 358 | 282 | 327 | 232 |
| С/Х | 150 | 28 | 110 | 106 | 110 | 0 |
| Прочие (в т.ч. учащиеся) | 8360 | 8310 | 8032 | 7771 | 7951 | 7719 |
| Всего: | 8900 | 8620 | 8500 | 8159 | 8388 | 7951 |

Снижение числа прошедших проф.осмотров связано с сокращением количества предприятий промышленной направленности и предприятий в сфере сельского хозяйства.

Медицинский осмотр проведен во всех образовательных и детских дошкольных учреждениях, охвачено  детей дошкольного возраста и  учащихся в общеобразовательных учреждениях за 2009г. – 793 и в 2010 – 772, согласно плану выполнение 100%. По результатам медосмотра было высказано пожелание родителей и педагогов по привлечению большего количества узких специалист, с целью более тщательного осмотра и ранней диагностики.

2.10. Обследование населения с целью выявления онкологических заболеваний

Общее количество человек, состоящих на учете по онкологическим заболеваниям: 2008г. – 334; 2009г. – 317; 2010г. – 325. Долю основных классов онкозаболеваний в 2010 составили рак легких и бронхов – 10 человек; рак кожи, желудка, молочной железы – по 7 человек; рак шейки матки -2 человека.  Количество умерших от онкологических заболеваний в 2008г. – 53 чел, в 2009г. – 57 чел, в 2010г. -37 человек.

2.11.Обследование населения с целью выявления туберкулеза

На 15 марта 2011 года число больных туберкулезом состоящих на учете составило 91 человек, в том числе активный туберкулез 42 человека, бациллярная форма ВИ+ -34 человека. Из больных бациллярной формой 17 человек проходят лечение  в стационаре в г. Томске, 17 – амбулаторно в Шегарском районе (7 человек в райцентре; 10 на периферии).

Динамика случаев заболеваемости  туберкулезом представлена в  таблице № 4:

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | Средне областной показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость туберкулезом | 128,4 | 144,0 | 96,7 | 99,5 |
| Болезненность туберкулезом | 252 | 192 | 164 | 150 |
| Смертность от туберкулеза | 14,2 | 4,8 | 19,3 | 11,8 |

Индикатор Национального проекта «Здоровье»

Таблица № 5

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | Томская область | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абаципиравние больных | 52 | 85,7 | 51,7 | 42 | 36,3 |
| Клиническое излечение | 59,4 | 97,8 | 63,0 | 50,1 | 44,0 |
| Смертность от туберкулеза | 14,2 | 4,8 | 19,7 | 11,8 | 16,9 |
| Обследование населения | 514 | 624 | 678 | 50 | 64 |

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  в районе сохраняется напряженной.  Охват  населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2008г. составил 51%; 2009 – 64,4%; 2010 -60,2%.

Высокие показатели смертности от туберкулеза и низкого охвата населения проф.осмотрами  являются причиной отсутствия собственного  передвижного флюорографа (для раннего выявления и обследования населения привлекается передвижной флюорограф из г. Томска), отсутствие 100% подворового обхода в поселениях фельдшерами и участковыми врачами.

В целях улучшения эпидемиологической ситуации в районе, снижения заболеваемости туберкулезом 11 ноября 2010 года была утверждена районная целевая межведомственная программа «О предупреждении распространения туберкулеза в Шегарском районе на 2010-2012 годы».

3. Охрана здоровья старшего поколения

В части здоровья старшего поколения со стороны ОГУ «Центр социальной поддержки населения» за счет средств областного бюджета в 2010 году были проведены следующие услуги:

Таблица № 6

| Наименование услуги | Количество человек |  |  |  | Всего человек | Сумма средств (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участники ВОВ | Труженики тыла | Вдовы | Иные |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Оздоровление: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное учреждение здравоохранения | 9 | 25 | 9 | 47 | 90 | 180,0 |
| НИИ | - | - | 1 | 3 | 4 | 40,0 |
| Зубопротезирование: |  |  |  |  |  |  |
| - услуги по договорам | 19 | 2 | 10 | - | 31 | 161,1 |
| - социальные выплаты | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 43,0 |
| Ремонт жилых помещений: |  |  |  |  |  |  |
| - услуги по договорам | 2 | - | 5 | - | 7 | 180,0 |
| - социальные выплаты | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 31 | 30 | 28 | 50 | 139 | 604,0 |

4. ТОУФС Роспотребнадзор по Томской области в Шегарском районе

Для выполнения мероприятий МЦП Роспотребнадзором проводятся в соответствии с годовым планом ежемесячно проверки предприятий торговли, общественного питания, детских учреждений. В ходе проверок предприятий торговли выявляются нарушения, такие как не соблюдение товарного соседства, сроков годности, температурного режима. За 2008-2010 годы улучшилась материально-техническая база предприятий торговли, появление маркировочных ярлыков на упаковочной таре скоропортящихся продуктов, в т.ч. кондитерских изделий, мясных изделий; вывесок и режимов работы на многих предприятиях торговли.

При выявлении нарушений на индивидуальных предпринимателей и руководителей организации составляются предписания об устранении нарушений, составляются протоколы об административных правонарушений.

5. Отдел культуры спорта, молодежной политики и туризма

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Снижение уровня смертности населения Шегарского района в 2008-2010 годы» в районе проведено 2407 культурно-массовых и оздоровительных мероприятия, число участников составило 78485.

6. Отдел образования Администрации Шегарского района

6.1. Охрана здоровья детей и молодежи

В летний период создаются и действуют 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания при школах, ЦДТ И ДЮСШ, в которых ежегодно задействовано более 780 детей. Из местного бюджета на летнюю оздоровительную компанию было выделено в 2009г. 400 тыс. руб., 2010 – 320 тыс. рублей. По линии соцстраха и социальной защиты около 1,5 млн. рублей и в 2010 году сумма увеличилась до 1,750 тыс. рублей. На летнюю занятость несовершеннолетних из средств местного бюджета в 2009 году было выделено 280 тыс. руб., в 2010 году на данное мероприятия было выделено 367 тыс. рублей. В летний период 2010 года  при МУЗ «Шегарская ЦРБ»  в санаторные смены прошло стационар более 100 ребят со всего района.

6.2. Меры  по профилактике детского травматизма

В части мер по профилактике детского травматизма, то при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, наиболее важными остаются вопросы создания условий для безопасного и комфортного пребывания учащихся, воспитанников в ОУ.

В 2009 г. проведено лицензирование медицинских кабинетов (МОУ «Шегарская СОШ №2», МДОУ «Шегарский детский сад №1»), заключение договоров на медицинское обслуживание с ОВП (МОУ «Побединская СОШ», МОУ «Трубачевская СОШ») с ФАП (МОУ «Гусевская СОШ», МОУ «Татьяновская НОШ», МОУ «Гынгазовская НОШ»). Планируется в 2011 году  пролицензировать медкабинеты в СОШ № 1 и детском саду № 2.

Значительная работа в ОУ за 2008-2010 годы проводилась по обеспечению пожарной безопасности. К концу 2010 года все ОУ оснащены АПС и СОУЭ, первичными средствами пожаротушения, большое внимание уделяется профилактической работе, оформлению стендов, уголков, элементов наглядной агитации. В 2009 году на противопожарную защиту образовательных учреждений из местного бюджета за счет смет ОУ, областного бюджета было направлено 1606,93 тыс. руб.

-  ремонт и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в   образовательных учреждениях (МОУ ДОД «Шегарская ДЮСШ» оздоровительный лагерь, после капитального ремонта в МОУ «Монастырская  СОШ») (846,02 т.р.)

- ремонт электропроводки,  лабораторные замеры сопротивления  изоляции, заземления, регламентные работы (221,3т.р.)

- приобретение и перезарядку первичных средств пожаротушения; (70,9т.р.)

- техническое обслуживание АПС и СОУЭ. (423,9т.р.)

- огнезащитная пропитка в 4 ОУ (44,76 т.р.)

За время реализации МЦП произошло улучшение условий подвоза обучающихся в базовые ОУ: в районе 16 школьных автобусов осуществляют подвоз 433 обучающихся в 12 ОУ. 14 из 16 соответствуют требованиям ГОСТа Р51160 – 98 «Автобусы для перевозки детей». В 2010 году не поступило  новых автобусов, но 7 автобусов оборудовано ремнями безопасности.

Организация подвоза обучающихся в базовые школы:

Таблица № 7

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество школьных автобусов | 14 | 16 | 14 |
| Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, от общего количества, % | 24 | 23,08 | 24 |

Для обеспечения безопасности перевозок школьников автобусами образовательных учреждений проведены следующие мероприятия:

- обучение водителей школьных автобусов по 20 – часовой программе по правилам дорожного движения по договору в СТК «РОСТО»  - 16 чел.;

- произведено обследование дорожных условий на школьных маршрутах;

-  на все маршруты движения автобусов, осуществляющих подвоз детей в базовые школы, оформлены  паспорта маршрутов, схемы опасных участков;

- в целях  пропаганды правил  дорожного движения  в 2010 году проведено 3 районных  конкурса «Дети и  дорога», дважды  проведен конкурс с обучающимися школ, конкурс рисунков, макетов и сочинений. На конкурс представлено 5 макетов «Безопасная дорога в детский сад», 80 рисунков, 6 сочинений – размышлений «Обращение к водителю».

В  2008 году нет случаев детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся, в 2009 году – 3 случая (1 – вина ребенка, 1 – в качестве пассажира, вина взрослого, 1 – вина устанавливается), в 2010 – 1 случай  летальным исходом по вине взрослого. Случаи производственного травматизма в 2009 г. отсутствовали. Среди обучающихся снизился уровень детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса:   10 случаев в 2008г; 5 случаев в 2009 году (3 из них на перемене и прогулке в детском саду; 2 на уроке физкультуры). Все случаи легкой степени тяжести.

Безопасность образовательного учреждения предполагает неукоснительное исполнение норм и требований охраны труда.

Необходимо признать, что достигнутые результаты требуют продолжения работы для выполнения тех требований, которые предъявляют современные условия труда и учебы, особенно в вопросах обеспечения безопасности образовательных учреждений.

6.3. Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма

За 2008-2010 годы отделом образования в общеобразовательных учреждениях Шегарского района проведены 45 мероприятий в рамках Всероссийской акции «31 мая – День отказа от курения» с привлечением специалистов здравоохранения районной больницы; 72 мероприятия в рамках антинаркотической акции «Думай до, а не после…» с привлечением специалистов ведомств  профилактики; 347 мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам».  Всего охвачено 4168 учащихся ОУ Шегарского района.

С 2008 года 22-23 сентября в районе проводится Фестиваль спорта «Осенний марафон»  среди команд общеобразовательных школ Шегарского района с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечению внимания школьников к спорту и культуре, к участию в спортивных соревнованиях по различным видам спорта, совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы со школьниками.

В Фестивале-2010 приняли участие 372 школьника (20 % от общего количества обучающихся) из 15 ОУ и 1 школы-интерната, из них 225 юношей (60% от принявших участие), в 2009 году – 305 школьников (16%) из 13 ОУ, в 2008 году - 269 школьников (14%) из 13 ОУ. Впервые в мероприятии принимали участие школьники МОУ «Вознесенская НОШ», МОУ «Вороновская НОШ». Фестиваль проводился по следующим видам спорта:

- минифутболу – 10 команд

- стритболу – 8 команд

- русской лапте – 6 команд

- лёгкоатлетической эстафете -   10 команд в младшей группе, 15 команд в старшей группе

- пионерболу – 15 команд

- шахматам – 12 команд

Впервые в программу Фестиваля включены мастер - классы по стрельбе из лука, городошному спорту, творческий конкурс. Для выявления индивидуальных физических качеств школьников были включены упражнения  из программы «Президентские состязания» (прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 30 сек, подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (отжимание) (девушки).

На местах проведения соревнований организовано медицинское обслуживание, безопасность участников и зрителей, организовано горячее питание, работа буфета, соблюдался питьевой режим.

7. Молчановский МРО УФСКН РФ по Томской области

Шегарским отделом УФСКН предпринимаются меры по профилактике наркомании: проведение оперативно-профилактических мероприятий в отношении содержателей наркопритонов и лиц, сбывающих наркотики; усовершенствована система учета лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков посредство информационного обмена наркологической службы ЦРБ, Шегарским РОВД. Совместно с ОУ Шегарского района за 2008-2010 годы проведен ряд акций антинаркотической направленности: «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после». Организовано  участие в областной Интернет-викторине, мероприятиях приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией и т.д.

За период проведения ОПИ «Мак-2008» было выявлено и уничтожено 98 га дикорастущей конопли, вынесено 21 предписание на ее уничтожение, составлено 27 актов уничтожения.  В 2010 году представлены следующие данные: выявлено и уничтожено 10,5 га дикорастущей конопли.

8. РОВД Шегарского района

Шегарский РОВД совместно с Администрацией Шегарского района проводит мероприятия в сфере оборота и потребления алкоголя, в отношении лиц, торгующих спиртосодержащими жидкостями, и через СМИ доводит информацию до населения о результатах работы по профилактике асоциальных явлений, влиянии преступности на демографическую ситуацию в районе.

В результате за 2009-2010 годы проведено более 300 рейдов по выявлению фактов незаконной торговли, спиртосодержащей жидкости запрещенной к свободной реализации. Итогом всех рейдов стало сокращение количества точек незаконной спиртоторговли на 78% (с 97 точек в 2008 году до 21 на конец 2010 года).  Динамика спиртоторговых точек на территории Шегарского района с января 2008 по январь 2011 года приведена в таблице № 7:

Таблица № 8

| Поселение | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анастасьевское с/п | 22 | 23 | 8 | 3 |
| Баткатское с/п | 30 | 21 | 9 | 4 |
| Северное с/п | 18 | 15 | 12 | 7 |
| Трубачевское с/п | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Побединское с/п | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Шегарское с/п | 14 | 12 | 9 | 4 |
| Всего по району | 97 | 86 | 43 | 21 |

Эффективность МЦ программы оценивается на основе анализа  достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом программы. Установленные целевые значения индикаторов в результате реализации программы в период 2008-2010 годов в соответствии с данными приведены в приложении 1.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Снижение уровня смертности населения Шегарского района в 2008-2010 годы» запланированные на 2008-2010 г.г. выполнены в полном объеме. В приложение 2 кратко описаны приоритетные направления при постпрограммной  работе.

Приложение 1

Целевые показатели выполнения муниципальной целевой программы

«Снижение уровня смертности населения

Шегарского района в 2008-2010 годы»

| Целевые показатели программы | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения | 21,4 | 20,9 | 20,6 |
| Выполнение плана проф. осмотров/фактически обследованных | 8900/8620 | 8500/8158 | 8388/7951 |
| Выполнение плана по дополнительной диспансеризации (число прошедших диспансеризацию) | 548 | 582 | 662 |
| Смертность от туберкулеза | 14,2 | 4,9 | 19,3 |
| Сокращение количества точек незаконной спиртоторговли | 97 | 86 | 43 (на 01.03.2011 – 21) |

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы: установленные целевые значения индикаторов  смертности населения в результате реализации программы не были достигнуты.  Показатель смертности населения не снизился до 18 на 1000 населения, при этом к 2010 году вырос показатель смертности от туберкулеза. Следует отметить положительную динамику снижения летальности от онкологических заболеваний почти в 1,5 раза.

Среди ожидаемых конечных результатов выполнения программы было достигнуто:

- улучшение качества оказываемой медицинской помощи населения;

- укрепление материально-техническая база диагностической   службы первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи;

- сокращение количества точек незаконной спиртоторговли;

-усиление профилактической направленности, формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации его сохранению, углубленной диспансеризации.

Приложение 2

Приоритетные направления

Эффективность назревших изменений в сфере здравоохранения зависит от многих факторов, в частности:

1. Формирование здорового образа жизни:

-мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан, включая сокращение потребление алкоголя и табака.

2. Усовершенствование первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболевания:

- повышения мотивации работников здравоохранения путем повышения оплаты их труда;

- усиления профилактического направления работы;

- создание необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медико-санитарной помощи;

- разработка программ по дополнительной диспансеризации рабочих граждан района;

- разработка целевых программ по профилактике ВИЧ–инфекций;

-реализация принятой районной целевой межведомственной программы «О предупреждении распространения туберкулеза в Шегарском районе на 2010-2012 годы»;

- совершенствования системы страхования и повышения эффективности использования финансовых ресурсов в сфере здравоохранения;

3. Повышение доступности и качества специализированной, в т.ч. высокотехнологической помощи:

- совершенствование организации помощи для онкобольных (дополнительные занятия в «Школе здоровья» при МУЗ «Шегарская ЦРБ»;

- совершенствование организационно-финансовых механизмов обеспечения населения района высокотехнологической медицинской помощью;

- развитие программы «Родовой сертификат»;

- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.