АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019	№ 306

с. Мельниково

Об утверждении муниципального проекта «Учитель будущего»

Национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Шегарского района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный проект «Учитель будущего», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Глава Шегарского района	В.Ф. Маргерт

В.П. Плешкунова

(38247)30129

Утверждаю

Глава Шегарского района

________________В.Ф. Маргерт

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

От 15.04.2019 № 306

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Учитель будущего»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Учитель будущего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Сычев Анатолий Борисович - заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Плешкунова Валентина Петровна – начальник Отдела образования Администрации Шегарского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Малыщенко Татьяна Николаевна – заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района |  |  |
| Связь с государственными программами | Муниципальная программа «Развитие общего образования Шегарского района на 2015-2019г.г.» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) | Основной | 14,51 | 30.12.2015 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников в Шегарском районе, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 1.01.2020 г.- 31.12.2024 г. |  |  |
| 1.1. | В Шегарском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | С 1.06.2020 31.12.2014г | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Шегарском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1.09.2024 | К 1 сентября 2024 г. В Шегарском районе внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, в рамках достижения результата будет разработана и реализована концепция обновления содержания и технологий педагогического образования. |
| 1.3. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020* | К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Шегарского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.4. | Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 31.12.2024 | Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: - нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; - сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. |
| 1.5 | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Шегарского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 102 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими субъектами Российской Федерации; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Шегарского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ, и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Шегарского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Шегарского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.9. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2024 | В 2020-2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданных в Шегарском районе, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 1.10. | Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2024 | В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (1.01.2020 г. - 31.12.2024 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В Шегарском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  | 150,0* |  |  |  | 150,0 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  | 4,639* |  |  |  | 4,639 |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  | 4,639* |  |  |  | 4,639 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 154,639* | 0 | 0 | 0 | 154,639 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 0 | 0 | 150,0* | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 4,639* | 0 | 0 | 0 | 4,639 |
| Бюджет Томской области |  | 0 | 0 | 4,639* | 0 | 0 | 0 | 4,639 |
| межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований Томской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в случае победы в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением операционных расходов)

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Плешкунова В.П. | Начальник Отдела образования Администрации Шегарского района | 20% |
| 2 | Куратор муниципального проекта | Сычев А. Б. | заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере | 5% |
| 3 | Администратор муниципального проекта | Трубачева С.В. | Начальник службы по вопросам развития системы образования Отдела образования Администрации Шегарского района | 55% |
| 4 | Участник муниципального проекта | Филипова Ю.С. | Начальник экономического отдела Отдела образования | 5% |
| 5 | Участник муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | Заместитель начальника Отдела образования | 5% |
| 6 | Участник муниципального проекта | Лесковская М.Г. | Главный специалист по обеспечению безопасности образовательного процесса. | 5% |
| 7 | Участник муниципального проекта | Исмагилов Р.Т. | Ведущий специалист Службы по вопросам развития системы образования Отдела образования | 5% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | В Шегарском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций |
| 1.1.2. | Апробация модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Трубачева С.В. | отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций |
| 1.1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | 01.12.2019 | 01.12.2020 | Трубачева С.В. | муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций |
| 1.1.4. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Шегарского района | 01.09.2020. | ежегодно | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных |
| 1.1.5. | Изучение утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных и организаций дополнительного образования детей Шегарского района | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет об апробации методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России. Методика позволит задать единые требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межрегионального горизонтального роста |
| 1.1.8. | Организация и проведение семинаров для управленческих кадров с целью обмена опытом | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Трубачева С.В. | программы проведения мероприятий, аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий, списки участников |
| 1.1.9. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций Шегарского района | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Трубачева С.В. | акты о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций Шегарского района. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию |
| 1.1.13. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации муниципального проекта (далее - ежегодно) | 15.01.2019 | 01.05.2019 | Трубачева С.В. Исмагилов Р.Т. | медиаплан информационного сопровождения муниципального проекта. Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы регионального проекта |
| 1.1. | В Шегарском районе внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  | 01.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок на территории Томской области | 01.01.2019 | 31.08.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня |
| 2.1.1. | Апробация методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; | 01.01.2020 | 31.08.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.2. | Обобщение механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования | 01.09.2019 | 01.09.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.3. | Участие в апробации методических рекомендаций создании и функционировании муниципальных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие муниципальные стажировочные площадки, включающей в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты | 01.03.2019 | 31.03.2022 | Трубачева С.В. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.4. | Создание муниципальных стажировочных площадок на базах школ: - Стажировочная площадка по наставнической деятельности на базе МКОУ «Шегарская СОШ №2» (РВЦИ) в рамках сетевого проекта «Сетевая модель профессионального становления молодого учителя» - стажировочная площадка по введению профстандартов на базе МКОУ «Шегарская СОШ №1» - стажировочная площадка по эффективному управлению качеством бразования на базе МКОУ «Побединская СОШ». Пилотная модель эффективной школы в рамках реализации Федерального проекта ФЦПРО 2.2. | 01.03.2019 | 31.03.2022 | Трубачева С.В. руководители ОО | Положение о муниципальной стажировочной площадке, программы стажировочных площадок. |
| 2.1.5. | Внедрение в Шегарском районе методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | отчеты Департамента общего образования Томской области о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории Томской области целевой модели |
| 2.1.6. | Апробация на территории Шегарском районе механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.7. | Вовлечение педагогов муниципалитете в работу предметных ассоциаций учителей. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. руководители ОО | информационно-аналитический отчет |
| 2.1.8. | Апробация федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 1.01.2020. | 01.06.2023 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет по результатам онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Система обеспечит равную и справедливую диагностику профессиональных дефицитов для всех педагогических работников в режиме доступности 24/7 |
| 2.2.1. | Апробация модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников Шегарского района на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей | 1.06.2020. | 1.12.2022 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о дистанционной поддержке непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики |
| 2.2.2. | Школы передового опыта (в рамках РМО) по предметным областям | 1.01.2019г | 31.12.2024 | Трубачева С.В. Руководители ОО | программы проведения мероприятий, аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий, списки участников |
| 2.2.3. | Изучение и реализация программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик | 1.09.2020 | 1.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.2.4. | Институты наставничества в образовательных организациях: сопровождение молодых и начинающих учителей учителями - наставниками | 1.09.2019 | 1.09.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.2.5. | Обеспечение участия в многоуровневой системе наставничества в рамках - регионального конкурса «Педагогический дуэт» - муниципального Фестиваля «Педагогическая находка» - муниципального конкурса «Образование: будущее рождается сегодня» | 1.02.2019г | 31.12.2024 | Трубачева С.В. Руководитель МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |
| 2.2.6. | Представление заявки на получение грантовой поддержки на распространение своего опыта образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" * | 1.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | заявка, информационно-аналитический отчет |
| 2.2.7. | Проведение анализа и оценки результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" | 1.01.2021 | 1.07.2021 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Проведение анализа и оценки распространения опыта и лучших результатов в преподавании позволить выявить самые эффективные модели тиражирования и масштабирования практик |
| 2.2.8. | Применение на территории Шегарского района сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  | 1.09.2020 | 31.06.2022 | Исмагилов Р.Т. | информационно-аналитический отчет |
| 2.2.9. | Применение "Атласа педагогических профессий будущего", включающего описание должностей инструктора по интернет-серфингу, веб-психолога, педагога онлайн-обучения, междисциплинарного тъютора, школьного модератора и др. | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.2.10. | Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников | 1.03.2020 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | медиаплан информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников. Реализация медиаплана послужит не только освещению возможностей для педагогических работников, но и инструментом профориентации для формирования привлекательности профессии "педагог". |
| 2.2.11. | Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3. | Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1.1. | Непрерывное развитие педагогов через модернизацию программ дополнительного образования (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Трубачева С.В. | списки участников обучения, аналитический отчет о проведении мероприятий |
| 3.1.2. | Организация проведения аттестации педагогов Шегарского района путем введения изменений федерального уровня. Участие в апробации модели оценки компетенции педагогов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 10.01.2019 | 31.06.2021 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1.1. | Актуализация нормативной правовой базы на муниципальном уровне (номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций, сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста, введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста) | 1.01.2019 | 1.12.2021 | Трубачева С.В. | Актуальные нормативные правовые акты |
| 4.1.2. | Изучение актуализированных с учетом профессионального стандарта педагога соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ педагогического образования (среднего профессионального и высшего образования) | 01.07.2020 | 01.07.2021 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1.3. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 1.09.2019. | 1.06.2020. | Трубачева С.В. | Информационно аналитический отчет. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста |
| 4.1.4. | Участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | 1.01.2019 | 31.12.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста |
| 4.1.5. | Изучение и применение методических рекомендаций (целевой модели) по организации в Шегарском районе сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о сопровождении деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников. Обеспечено планомерное и единообразное внедрение национальной системы учительского роста на территории Томской области |
| 4.1.6. | Участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 1.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | ежегодный информационно-аналитический отчет об участии во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и реализованные участниками всероссийских конкурсов |
| 4.1.7. | Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом | 1.10.2019 | 1.01.2024 | Лесковская М.Г. | ежегодные информационно-аналитические отчеты об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых, программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и реализованные участниками Всероссийского конкурса вожатых |
| 4.1.8. | Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста через - муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - муниципальный этап Всероссийского конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» - участие в конурсе на получение денежного поощрения Лучшим учителям Томской области В рамках ПНПО | 1.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. Тюняева М.В. | программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и реализованные участниками конкурсов |
| 4.1.9. | Изучение и применение рекомендаций по дифференциации в уровнях оплаты труда на основе дифференциации ставок заработной платы (должностных окладов) учителей и других педагогических работников в целях реализации задачи стимулирования роста мотивации к повышению профессионального мастерства педагогических работников, в том числе по новым должностям | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Филипова Ю.С. Малыщенко Т.Н. | муниципальные нормативные правовые акты по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций. Сформирована система для стимулирования педагогических работников к профессиональному саморазвитию |
| 4.1.10. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1.11. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1. | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, |  | 31.12.2020. | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников |
| 4.2. | Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста |  | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников |
| 5. | Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Шегарского района, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образованияв том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 15 % муниципальных образований | 01.10.2019 | 31.12.2021 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (15% муниципальных образований) | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 5.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работникови стажировочных площадок созданных в 35 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2022 | . Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 6.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (35% муниципальных образований) | 01.09.2019 | 31.12.2022 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 6.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трубачева С.В. | информационно –аналитический отчет |
| 6.1. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работникови стажировочных площадок созданных в 35 % муниципальных образований |  | 31.12.2022 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 60 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 7.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (60% муниципальных образований) | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 7.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 7.1. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работникови стажировочных площадок созданных в 60 % муниципальных образований |  | 31.12.2023 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 100 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 8.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (100% муниципальных образований) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 8.1.2. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 8.1 | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Шегарского района, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Шегарского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 100 % муниципальных образований |  | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно – аналитический отчет |
| 9. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 9.1.1 | Изучение актуализированной в соответствии с методическими рекомендациями нормативной правовой базы, в т.ч. в части создания организационных условий (наделение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям соответствующими полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ, уточнение требований к центрам оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в соответствии с приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" и т.д.) | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Трубачева С.В. | информационная справка |
| 9.1.2. | Участие в апробации, формировании и экспертизе примерных оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | 1.01.2019 | 1.12.2019 | Трубачева С.В. | методические рекомендации |
| 9.1.3. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 1.01.2020 | 1.12.2024 | Трубачева С.В. | индивидуальные планы профессионального роста педагогических работников. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства |
| 9.1. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 процентов педагогических работников Шегарского района |  | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников |
| 10. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.1. | Изучение методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации | 1.11.2019. | 1.05.2020 г. | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | Информационная справка. Методические рекомендации обеспечат единообразную, комплексную реализацию системы поддержки молодых специалистов на территории всех регионов |
| 10.1.2. | Изучение и внедрение в Шегарском районе примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в субъектах Российской Федерации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии | 1.11. 2019. | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.3. | Участие в апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | 1.01.2020. | 1.01.2020 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации |
| 10.1.4 | Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной) в Томской области | 1.06.2019 | 1.09.2019. | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на территории Шегарского района |
| 10.1.5. | Реализация регионального проекта «Молодой учитель Томской области» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.6. | Реализация региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей Томской области «Три горизонта» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.7. | Реализация мероприятий Ассоциации молодых учителей Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий |
| 10.1.8. | Реализация многоуровневой системы наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет, в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 10.1.9. | Реализация мероприятий Ассоциации педагогов-наставников Томской области; развитие профессионального сообщества сетевых наставников на межмуниципальном и региональном уровнях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Трубачева С.В. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий |
| 11. | Вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 31.10.2024 | Плешкунова В.П. Трубачева С.В. | информационно-аналитические отчеты о внедрении методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет |
| 12. | Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта |  | 10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021 10.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 | Плешкунова В.П. | ежегодный отчет о выполнении показателей проекта |
| 13. | Итоговый мониторинг показателей реализации проекта |  | 15.12.2021 15.12.2024 | Трубачева С.В. | отчет о выполнении показателей проекта за три года |