Администрация Шегарского района

Томской области

Глава Шегарского района

Постановление

с. Мельниково

от «07» ____10_____2009г.						                     № ___938____

Об утверждении плана по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и в целях формирования благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ) на территориях сельских поселений Шегарского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании "Шегарский район" согласно приложению.

2.. Рекомендовать главам поселений обеспечить выполнение Плана мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании "Шегарский район" в сроки, указанные в приложении.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Соловьева С.А.

Глава Шегарского района                                                                       О.И. Майков

Исп. С.А. Соловьев

21330

Завизировано:

- Первый Заместитель Главы Шегарского района                                                               Свистунов А.А.

- Заместитель Главы Шегарского района                                                                           Железчиков В.П.

- Начальник юридического отдела                                                                                     Шадрина С.В.

Приложение

к постановлению

Главы Шегарского района

от «_07_»  ____10____ 2009 № _938_

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ШЕГАРСКИИ РАЙОН"

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг и составление Реестра жилых домов, собственники которых не выбрали способ управления или не реализовали его | До 03.10.2008 | Администрации сельских поселений (по согласованию). Администрации Шегарского района |
| 2 | Проведение конкурсов по отбору управляющих компаний на многоквартирные дома, где собственники не выбрали способ управления или не реализовали его | До 01.05.2008 | Администрации сельских поселений(по согласованию) |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу выбора или изменения формы управления многоквартирными домами, организация общих собраний собственников жилых домов по изменению способа управления | Постоянно | Администрации сельских поселений(по согласованию) |
| 4 | Принятие решений о применении в отношении деятельности ТСЖ налоговых льгот (местные налоги и сборы), подготовка соответствующих муниципальных правовых актов | До 03.10.2008 | Администрации сельских поселений(по согласованию) |
| 5 | Анализ нормативных актов РФ и Томской области, устанавливающих федеральные и региональные налоги и сборы | До 03.10.2008 | Администрации Шегарского района |
| 6 | Анализ процедуры регистрации ТСЖ, проведение обучающего семинара с участием представителей Федеральной регистрационной службы по Томской области и специалистов администраций сельский поселений | ДО 07.10.2008 | Администрации Шегарского района |
| 7 | Составление реестра ТСЖ | До 03.10.2008 | Администрации Шегарского района |
| 8 | Составление графика создания ТСЖ по каждому поселению | До 03.10.2008 | Администрации сельских поселений(по согласованию) |
| 9 | Инвентаризация существующих землеотводов под многоквартирными жилыми домами | До 03.10.2008 | Администрации сельских поселений |
| 10 | Составление графика оформления земельных участков под многоквартирные жилые дома | До 10.10.2008 | Администрации сельских поселений (по согласованию) |