Администрация  Шегарского района

Томской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2012г.                                                               № 296

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 – 2015 годы". (в редакции постановления №360 от 03.10.2013 г.)

В соответствии с Распоряжением Главы Шегарского района  от 07.11.2012г.  №520 «О мерах по усилению мер пожарной безопасности  на территории  Шегарского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Пожарная безопасность Шегарского района на  2013 – 2015 годы", согласно приложения.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности  (Е.Б.Богданов).

Глава Шегарского района			                                      В.Г.  Емельянов

В.В.Иванов

8 (38-247) 2-23-61

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 									Шегарского района

от __17.12. 2012 № __296

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы»

Паспорт

Муниципальной	программы

«Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы»

| Наименование Программы | Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Распоряжение Главы Шегарского района от 07.11.2012года № 520. |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Шегарский район» |  |  |  |  |
| Основные разработчики программы | 1. Отдел по безопасности Администрации Шегарского района. 2. ОГКУ «Томсклес» Шегарское лесничество (по согласованию). 3. МЧС России 3 отряд по Томской области ПЧ-13 ФГКУ (по согласованию). 4. ОДН Шегарского района МЧС России по томской области (по согласованию). 5. Отдел образования Администрации муниципального образования «Шегарский район» (далее Отдел образования); 6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шегарского района (далее МБУЗ Шегарское ЦРБ) по согласованию 7. Органы местного самоуправления поселения Шегарского района Томской области (по согласованию). |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Отдел по безопасности Администрации Шегарского района |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Шегарского района. | Благоприятные и комфортные условия для жизни, работы, отдыха населения и воспитания детей. |  |  |  |  |
| Цель программы | 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Шегарского района. 2. Повышение уровня пожарной безопасности граждан в учреждениях бюджетной сферы Шегарского района. |  |  |  |  |
| Задачи программы | - выполнение мероприятий обеспечивающих безопасность населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров; - внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара; - содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; - привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров; - активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности, жилом секторе; - внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики; - внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования; - оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров; - формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования; - поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности; - обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации, - увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров, - обеспечение своевременного оповещения населения Шегарского района о пожарах; - обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной сферы требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - снижение риска возникновения пожаров, поступательное снижение общего количества пожаров к 2015 году по сравнению с 2012 годом на 30 процентов (ежегодно на 10%), недопущение гибели людей; - снижение в сопоставимых условиях размеров общего материального ущерба от пожаров на 30 процентов (ежегодно на 10%); - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (далее ДПД). |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы. |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | всего | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7292 | 2395 | 2417 | 2480 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам | 7292 | 2395 | 2417 | 2480 |

Введение

Программа направлена на повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами природного и техногенного характера.	Основные понятия и сокращения, используемые в Программе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Количество происшедших пожаров, погибших и травмированных людей в Шегарском районе в пятилетней динамике (2007-2011гг)

- Распределение количества пожаров происшедших в Шегарском районе

за 5 лет (2007-2011гг) по местам возникновения.

- Распределение количества пожаров произошедших в Шегарском районе

за 5лет (2007-2011г) по причинам возникновения.

- Основные причины гибели людей при пожарах в Шегарском районе

за 5лет (2007-2011г)

За пять лет (2007-2011г.г.) в Шегарском районе на пожарах погибло 16 человек, все 100% находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в Шегарском районе состояние дел в сфере пожарной безопасности вызывает серьезные опасения. По статистике (в среднем) в районе происходит один пожар в неделю, 50 пожаров ежегодно. В результате пожаров причиняется материальный ущерб. В среднем каждый пожар причиняет от 50-500т.р. ущерба, что естественным образом сказывается на благосостоянии граждан их социально-экономическом положении. Помимо материального ущерба причиняемого пожарами, озабоченность вызывают такие последствия пожаров как гибель и травмирование людей. В среднем на пожарах ежегодно гибнут  от 2 до 5 человек, от 2 до 5 человек получают травмы. В 80% гибнут мужчины трудоспособного возраста от 40 до 60лет. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (28%), в том числе при курении; аварийный режим работы электрооборудования (замыкание эл.проводки и т.п. 24%); печное отопление (24%). Самыми незащищенными, в плане пожарной безопасности, являются мало обеспеченные граждане - пенсионеры, лица без определённого рода занятий, маргинальные слои населения. По вине данных категорий граждан в период с 01.01.12 г. по 01.11.12 г. произошло 21 пожар, или 57,5 % от всех зарегистрированных в этот период. Учитывая, что основное количество пожаров происходит в жилье у людей с низким достатком, тенденции к снижению количества пожаров и их последствий не просматривается. Такое положение дел обусловлено наличием комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера. Не смотря на то, что основное количество пожаров приходится на частный жилой сектор необходима целевая программа, которая позволит снизить риск возникновения пожаров, как в жилье, так и на муниципальных объектах, состояние пожарной безопасности которых тоже вызывает тревогу. Объектами с низкой пожарной защищенностью в данном случае являются муниципальные жилые дома, в которых со дня постройки не проводилось капитального ремонта эл.оборудования и печного отопления, объекты культуры, а также объекты иного различного административного назначения (ФАПы, администрации с/поселений с помещениями участковых инспекторов полиции, соц. работников и т.п.).

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и алкоголизма становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности. 
Обновление парка специальной автотехники, ведение строительства, увеличение до нормы численности личного состава и реализация мер социального обеспечения пожарных, требуют больших капитальных вложений.

С целью снижения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2013 - 2015 годы Муниципального образования Шегарский район» (далее Программа).

2. Цели, задачи, целевые показатели программы.

Основными целями Программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. 
	Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

- выполнение мероприятий обеспечивающих безопасность населенных пунктов муниципального образования от лесных пожаров;

- внедрение современных систем оповещения населения о возникновении пожара;

- содержание и своевременное проведение необходимых ремонтных работ источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; 
- привлечение населения к участию в работе по предупреждению и ликвидации пожаров;

- активизация работы по предупреждению пожаров в организациях всех форм собственности,  жилом секторе;

- внедрение современных методов в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики;

- внедрение современных пожарно-технических средств по противопожарной защите объектов муниципального образования;

- оперативное реагирование и сокращение времени на локализацию и ликвидацию пожаров;

- формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, в организациях всех форм собственности муниципального образования;

- поддержание материально-технической базы бюджетных учреждений в состоянии, необходимом для обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации,

- увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров,

-  обеспечение своевременного оповещения населения Шегарского района о пожарах;-  обеспечение соответствия объектов учреждений бюджетной сферы требованиям пожарной безопасности.

| Показатель выполнения цели Программы | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами (чел.) | 5 | 4 | 3 |
| Показатели выполнения мероприятий по программе «Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |
| 1. Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, оборудованных пожарной сигнализацией, системами оповещения и управлением эвакуацией, от количества объектов, в которых имеется потребность в установке пожарной сигнализации (в процентах) | 75 | 80 | 85 |
| 2. Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, от количества объектов, в которых имеется потребность в огнезащитной обработке (в процентах) | 80 | 90 | 100 |
| 3. Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района с круглосуточным пребыванием людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания для персонала, от количества объектов реестра (в процентах) | 85 | 100 | 100 |
| 4. Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, электрооборудование которых отвечает требованиям технического регламента, от количества объектов, подлежащих аттестации на соответствие требованиям технического регламента (в процентах) | 60 | 70 | 80 |
| 5. Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, имеющих вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения, от количества объектов, в которых имеется данная потребность (в процентах) | 50 | 80 | 90 |
| 6. Количество выполненных других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности связанных с недопущением лесных и ландшафтных пожаров на населённые пункты района (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| 7. Доля населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения (в процентах) | 73 | 86 | 99 |
| 8. Доля населенных пунктов, имеющих системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС (в процентах) | 11 | 45 | 99 |
| 9. Доля населенных пунктов, не обеспеченных Государственной пожарной службой, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарём и оборудованием (в процентах) | 15 | 49 | 99 |

Глава 3. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и распределение средств между соисполнителями в рамках одного мероприятия |  |  | Показатели результата мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по cогласованию) | областного бюджета (по cогласовани | местных бюджетов |  | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Установка и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в учреждениях бюджетной сферы | всего | 750 |  |  | 750 |  |  |  | - Администрация Шегарского района, отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений. |  |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, оборудованных пожарной сигнализацией, системами оповещения и управлением эвакуацией, от количества объектов, в которых имеется потребность в установке пожарной сигнализации (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в учреждениях бюджетной сферы | всего | 240 |  |  |  | 240 |  |  | Администрация Шегарского района, отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений. |  |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, от количества объектов, в которых имеется потребность в огнезащитной обработке (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала на объектах с круглосуточным пребыванием людей | всего | 37 |  |  |  | 37 |  |  | Администрация Шегарского района, отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, с круглосуточным пребыванием людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания для персонала, от количества объектов реестра (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приведение электроустановок в учреждениях бюджетной сферы в соответствие с требованием технического регламента | всего | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  |  | отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Томской области, электрооборудование которых отвечает |  |
|  |  | 2013 год | 540 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год 2015 год | 550 560 |  |  |  | 550 560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центр, Администрации сельских поселений |  | требованиям технического регламента, от количества объектов, подлежащих аттестации на соответствие требованиям технического регламента (в процентах) |  |
| 5. | Вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения в учреждениях бюджетной сферы | всего | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  | Администрация Шегарского района, отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  | Доля объектов учреждений бюджетной сферы Шегарского района, имеющих вывод сигнала о пожаре на пульт пожарного подразделения, от количества объектов, в которых имеется потребность (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение подъездных путей с твёрдым покрытием к источникам наружного противопожарного водоснабжения | всего | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах района |  |
|  |  | 2013 год | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015год | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение и техническое перевооружение подразделений добровольной пожарной охраны Шегарского района | всего | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Оснащенность формирований противопожарной службы Шегарского района (процентов от нормы) |  |
|  |  | 2013 год | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 420 |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 430 |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов Шегарского района | Всего 2013 год | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения (в процентах) |  |
| 9. | Обеспечение населенных пунктов системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях | всего | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, имеющих системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оснащение населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем и оборудованием | всего | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Доля населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем и оборудованием (в процентах) |  |
|  |  | 2013 год | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос населённых пунктов от лесных и ландшафтных пожаров. | всего | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | Администрации сельских поселений |  | Оснащенность поселений Шегарского района для выполнения данного вида работ (процентов от нормы) |
|  |  | 2013 год | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение обучения мерам пожарной безопасности руководителей, должностных лиц организаций и учреждений по курсу пожарно-технического минимума. | всего | 285 |  |  |  | 285 |  |  |  |  | Администрация Шегарского района, отдел образования Администрации Шегарского района, МБУЗ «Шегарская Центральная районная больница», МБУК «Культурнодосуговый центр, Администрации сельских поселений |  | Доля предприятий бюджетной сферы Шегарского района (в процентах) по сметам учреждений |
|  |  | 2013 год | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по программе «Пожарная безопасность Шегарского района на 2013 - 2015 годы» | всего | 7292 |  |  |  | 7292 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2395 |  |  |  | 2395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2417 |  |  |  | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2480 |  |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 4. Механизм реализации целевой Программы и контроль за ее реализацией.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Шегарский район».

Разработчик Программы является отдел по безопасности Администрации Шегарского района.

Исполнителями Программы являются:

-  Отдел по безопасности Администрации Шегарского района

-  ОГКУ «Томсклес» Шегарское лесничество (по согласованию).

-  МЧС России 3 отряд по Томской области ПЧ-13 ФГКУ (по согласованию).

-  ОДН Шегарского района МЧС России по томской области (по согласованию).

-  Органы     местного     самоуправления поселения Шегарского района  Томской области (по согласованию).

- Отдел образования  Администрации муниципального образования «Шегарский район» (далее Отдел образования);

-  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шегарского района (далее МБУЗ Шегарское ЦРБ) по согласованию.

В рабочем порядке отделом по безопасности будут осуществляться организационные, методические и консультационные мероприятия Программы.

Ответственными за реализацию Программы являются:

- Экономический отдел Администрации Шегарского района;

- Отдел по безопасности Администрации Шегарского района;

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации Шегарского района по жизнеобеспечению и безопасности.

Отдел по безопасности предоставляет в экономический отдел отчеты о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность Шегарского района на 2013-2015 годы»:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, на основе предоставляемых отчетов, осуществляется оценка эффективности реализации Программы по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации.

В ходе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения, учитывающие меняющуюся динамику развития малых форм хозяйствования, к которым относятся личные подсобные хозяйства, появление новых теоретических и практических разработок, а также подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы.

Глава 5. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации  Программы.

Основные мероприятия по реализации направлений:

- по устройству и содержание защитных минерализованных полос между населенным пунктом и лесным массивом позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по оборудованию источников противопожарного водоснабжения позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности позволит  достичь экономический и социальный эффект;

- по совершенствованию системы обучения населения муниципального образования «Шегарский район» в области пожарной безопасности позволит  достичь экономический, экологический и социальный эффект;

- по обеспечению оповещения населения экономический и социальный эффект.

1. Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения (сокращение пожаров на 10% ежегодно, материальных потерь от пожаров на 10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах).

2. Социальный эффект - созданием условий для защиты населения от пожаров (100% снижения пострадавших и погибших на пожаре по отношению к 2012году). 
            3. Экологический эффект – недопущение возгораний в лесах муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

1)  ежегодное уменьшение количества пожаров.

2)  ежегодное уменьшение материальных потерь.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы

На динамику показателей Программы могут повлиять следующие риски (возможные ситуации, оказывающие непосредственное влияние):

внешние риски реализации Программы:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального и областного законодательства в части финансирования программ;

природные и техногенные катастрофы;

опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

внутренние риски:

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей Программы исполнителем Программы и соисполнителями Программы ежегодно, в сроки установленные для составления проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в Программу для корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

Способами ограничения основных рисков являются:

1)   регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

2) заключение соглашений с органами местного самоуправления Шегарского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

3) регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей мероприятий Программы выполнять принятые на себя обязательства;

4) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

5) своевременная корректировка мероприятий Программы.