Приложение

к постановлению администрации Шегарского района

от 28.12.2024 № 1237

Утверждаю:

Глава Администрации Шегарского района-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К. Михкельсон

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Администрация Шегарского района, Управление образования, муниципальные учреждения Шегарского района, органы местного самоуправления поселений Шегарского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий Муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | | Базовое знач. показателя 2023 г. | | Планируемое значение показателя | | | | | | | | |
| 2024г. | | 2025 г. | 2026г. | | Прогноз. период  2027 г. | | Прогноз. период  2028 г. | |
| количество мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | | 5 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| количество мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния; | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| количество  проведенных мероприятий экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | | 10 | | 14 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;  Задача 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;  Задача 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | Прогноз. период  2027 | | Прогноз. период  2028 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 12074,45248 | | 2747,75248 | | 9326,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет (прогноз) | 3277,83752 | | 378,31752 | | 2358,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники  (по согласованию)  (прогноз) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Всего по источникам | 15362,26 | | 3726,070 | | 11684,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

ПЕРЕСЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий " Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду " | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | |
| Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Увеличение количества населения охваченного системой сбора и вывоза ТКО, увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, увеличение количества ликвидированных свалок несанкционированного складирования отходов | Улучшение санитарного и экологического состояния |
| 2. Комплекс процессных мероприятий " Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния" | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | |
| Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | Увеличение количества рейдов по выявлению несанкционированных свалок, увеличение количества мероприятий по благоустройству | Улучшение санитарного и экологического состояния |
| 3. Комплекс процессных мероприятий " организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения" | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | |
| Организация и проведение экологических акций | Увеличение количества проведенных акций и мероприятий по экологическому воспитанию для увеличения количества вовлеченных людей получающих экологическое образование | Вовлечение населения в работу по охране окружающей среды |
| Осуществление мероприятий по экологическому образованию |

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКАЗАННОЙ СФЕРЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Предлагаемая муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (далее по тексту – Программа) разработана с целью комплексного решения основных направлений экологической политики района в соответствии со статьей 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Шегарского района от 28.07.2014г. №883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации».

Природоохранные полномочия муниципального района установлены экологическим законодательством. Статьи 7, 10 Федерального закона "Об охране окружающей среды", и статья 15 Федерального закона"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяют перечень вопросов местного значения в области охраны окружающей среды:

- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- экологическое просвещение и информирование.

Шегарский район сталкивается с экологическими проблемами типичными для многих районов Томской области. Одной из серьезных экологических проблем в районе остается проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Нерешенность вопроса сбора и вывоза твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почвы, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в Шегарском районе, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Шегарский район»;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в решение Думы Шегарского района о бюджете на очередной финансовый год повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями, участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на районном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации обеспечения постоянного контроля и оперативного мониторингареализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей и участников муниципальной программы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района.

Поставленные программой цели достигаются путём решения следующих задач:

Задача 1. организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- Задача 2. организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

- Задача 3. организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения, в том числе:

а) организация и проведение экологических акций;

б) осуществление мероприятий по экологическому образованию.

Информация о показателях цели и задач муниципальной программы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды" должна привести к достижению следующего результата:

- улучшение экологической обстановки на территории района за счет создания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок;

- охват населения системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов к 2026 году до 80%;

- ежегодное увеличение количества участников мероприятий экологического просвещения и образования.

Для количественной оценки конечных результатов в приложении N 3 к муниципальной программе приведены целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач реализации программы «Охрана окружающей среды».

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает принятие нормативных правовых актов администрации Шегарского района, необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета Шегарского муниципального района на очередной финансовый год, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района:

- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении Программы в экономический отдел Администрации Шегарского района в соответствии с установленными сроками для проведения мониторинга;

- проводит согласование с участниками Программы планируемых к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

- вносит предложения о корректировке Программы;

- размещает в СМИ и на официальном сайте администрации Шегарского муниципального района соответствующую информацию;

- несёт ответственность за достижение показателей Программы, а также конечных результатов её реализации;

Участники мероприятий муниципальной программы представляют в Администрацию Шегарского района (Главному специалисту по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района)отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств областного бюджетов и бюджета Шегарского муниципального района. Информация по объемам финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Шегарского муниципального района и выделения субсидий из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2024-2026 годы имеет справочный (прогнозный) характер. В ходе реализации в Программу могут вноситься изменения и дополнения.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Средства, планируемые на реализацию Программы указаны в Паспорте программы, в Приложении № 1. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по годам, источникам финансирования, а также в разрезе мероприятий представлена в приложении № 2 к Программе.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий программы представлен в приложении №2.

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрации Шегарского района, необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета Шегарского муниципального района на очередной финансовый год, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района:

- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении Программы в экономический отдел Администрации Шегарского района в соответствии с установленными сроками для проведения мониторинга;

- проводит согласование с участниками Программы планируемых к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

- вносит предложения о корректировке Программы;

- размещает в СМИ и на официальном сайте администрации Шегарского муниципального района соответствующую информацию;

- несёт ответственность за достижение показателей Программы, а также конечных результатов её реализации;

Участники мероприятий муниципальной программы представляют в Администрацию Шегарского района (Главному специалисту по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района)отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке.

СРОКИ РАЕЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2024 – 2026 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | количество мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Ед. | ежегодно | за отчетный период | На основании заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 2 | количество мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния; | Ед. | ежегодно | за отчетный период | На основании заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |
| 3 | количество  проведенных мероприятий экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | Ед. | ежегодно | за отчетный период | Отчёт учреждений о проведённых мероприятиях | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) | | | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (тыс.руб.) | | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.), значение контрольной точки | |
| всего | в т.ч.  фед. (регион.) средства, поступившие в районный бюджет | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1.1 | **Задача 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Сельские поселения муниципального образования | Акты выполненных работ | 577,150  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 577,150  0,00  0,00 |
| 1.1.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов и актов выполненных работ |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 4 |
| 1.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.2 | **обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Сельские поселения муниципального образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.1.2.1 | Количество обследованных зданий и котельных образовательных учереждений |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.3 | **ликвидация мест несанкционированного складирования отходов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  2358,00  0,00 | | 0,00  9326,70  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  11684,70  0,00 |
| 1.1.3.1 | Количество обследованных металлических дымовых труб котельных |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.4 | **осуществление полномочий по организации утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 1.1.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.5 | **Проверка сметной документации на достоверность определения сметной стоимости проведение работ по ликвидации мест несанкционированных отходов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Договор на оказание услуг | 20,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 20,00  0,00  0,00 |
| 1.1.5.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.5.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.1.5.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 1.1.5.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2 | **Задача 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты о проведении рейдов | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.2 | **свод деревьев, кустарников и сорной растительности** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Сельские поселения муниципального образования | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.2.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.3 | **проведение месячников по благоустройству населенных**  **пунктов (субботники по уборке территорий)** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Сельские поселения муниципального образования | Акты выполненных работ | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 2.3.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.4 | **приведение в нормативное состояние муниципального полигона твердых бытовых отходов.** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Администрация Шегарского района | Акты выполненных работ | 381,16752  0,00  0,00 | | 2747,75248  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 3128,92  0,00  0,00 |
| 2.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 2.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 2.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3 | **Задача 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Организация и проведение экологических акций:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Акции по охране животного мира:**  **- Акция «Птицы родного края»**  **- Акция «Мой друг»**  **- Акция «Птицы на кормушках»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.1.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.2 | **Акции по охране растительного мира:**  **- «Живой росток»**  **- «Сохраним Ель»**  **- «Я и дерево – друзья»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.1.2.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.3 | **Акции по охране водных ресурсов:**  **- «Живая вода»- изучение рек, водоёмов**  **-«Живи, родник»**  **-«Чистый берег»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.1.3.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.4 | **Акции по борьбе с отходами:**  **- «Бой мусору!»**  **- «Охота на пластик»**  **-День без пластиковых пакетов - конкурс экосумок** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.1.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.5 | **Акции по охране атмосферного воздуха**  **- Велопробег «День без машин»**  **- Дорогу чистому транспорту**  **- Благоустройство метеорологической станции** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.1.5.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.5.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.5.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.1.5.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| **3.2** | **Осуществление мероприятий по экологическому образованию:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | **«Мирный атом», конкурс творческих работ** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.1.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.1.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.1.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.1.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.2 | **Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» - выпуск альманаха стихов, рисунков, фотографий с видами природы края** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.2.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.2.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.2.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.2.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.3 | **Проведение фотовыставки «Жалобная книга природы»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.3.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.3.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.3.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.3.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.4 | **Выставка поделок из природных материалов** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.4.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.4.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.4.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.4.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.5 | **Выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.5.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.5.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.5.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.5.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.6 | **Районная детская научно-практическая конференция «Чудеса природы»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.6.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.6.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.6.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.6.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.7 | **Конкурс экологических проектов**  **«Юный эколог»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.7.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.7.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.7.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.7.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.8 | **Выпуск листовок, издательство периодической газеты «Бурундук» по проблемам охраны окружающей среды** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.8.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.8.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.8.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.8.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.9 | **Проведение экологического Фестиваля на берегу озера, туристского комплекса «Озерный рай!** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.9.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.9.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.9.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.9.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.10 | **Конкурсы видео, фото, рисунков**  **«Антигрипп»**  **«Вернём природе чистоту»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.10.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.10.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.10.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.10.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.11 | **Проведение экологической викторины**  **-Муниципальная викторина «Экологические тропки»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.11.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.11.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.11.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.11.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.12 | **Проведение Весенней недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря)** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.12.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.12.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.12.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.12.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.13 | **Проведение общероссийских дней защиты от экологической опасности** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.13.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.13.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.13.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.13.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.14 | **Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.14.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.14.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.14.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.14.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.15 | **Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.15.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.15.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.15.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.15.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.16 | **День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.16.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.16.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.16.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.16.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.17 | **Изготовление рекламных баннеров об опасности лесных пожаров** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.17.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.17.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.17.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.17.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.18 | **Конкурс «Эко-учитель»** |  | |  | 01.01.2024  01.01.2025  01.01.2026 | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026 |  | Управление образования |  | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 |
| 3.2.18.1 | Количество заключенных муниципальных контрактов |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.18.1.1 | Контрольная точка 1 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.18.1.2 | Контрольная точка 2 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  | |  | |  | | 0 |
| 3.2.18.1.3 | Контрольная точка 3 | Ед. | |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  | |  | |  | | 0 |