10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиц |
| 1. Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовление (издание, тиражирование, приобретение) и распространение информационных просветительских материалов (наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок, рекламных щитов, баннеров) по проблемам соблюдения и сохранения законности и правопорядка, по противодействию наркомании и алкоголизму, по пропаганде здорового образа жизни | 0 |  |  | 0 |  | 2024 |  | Повышение уровня правовой культуры граждан, информированности населения о вреде наркомании и алкоголизме. |
| 0 |  |  | 0 |  | 2025 |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2026 |  |
| 1.2. | Премирование членов добровольных народных дружин сельских поселений за активную деятельность, проявленную по содействию сохранения правопорядка (в соответствии с решением Главы сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 2024 |  | Привлечение граждан к работе в добровольную народную дружину |
| 0 |  |  | 0 |  | 2025 |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2026 |  |
| 1.3. | Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на профилактику наркомании, распространения наркотиков и других психоактивных веществ, на пропаганду здорового образа жизни (в том числе в период работы летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) | 0 |  |  | 0 |  | 2024 |  | Снижение уровня подростковой преступности, наркомании и алкоголизма |
| 0 |  |  | 0 |  | 2025 |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2026 |  |
| 1.4. | Подбор, подготовка, ремонт помещений (с отдельным свободным доступом в любое время суток) для работы и приема граждан участковыми уполномоченными полиции. Материально-техническое обеспечение данных помещений | 0 |  |  | 0 |  | 2024 |  | Повышение эффективности работы с населением участковых уполномоченных полиции |
| 2. Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание содействия в трудоустройстве в каникулярное время на временные рабочие места на предприятия, учреждения всех форм собственности. | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 2024 | МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района» | Снижение уровня подростковой преступности |
| 0 |  |  | 0 |  | 2025 |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2026 |  |
| 2.2. | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на неразграниченных землях, находящихся в муниципальной и государственной собственности | 0 |  |  | 0 |  | 2024 |  | Снижение потребления наркотических веществ канабисной группы. |
| 0 |  |  | 0 |  | 2025 |  |
| 0 |  |  | 0 |  | 2026 |  |
|  | Всего по программе | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. | Показатель 1  Снижение количества совершенных преступлений на территории Шегарского района | Количество преступлений | ОМВД России по Шегарскому району | 250 | 249 | 248 | 247 |
| 2. | Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | Показатель 1   Число лиц, больных наркоманией | Количество больных | ОГАУЗ «Шегарская районная больница» | 18 | 17 | 16 | 15 |