Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

от 15.09.2023_№ 778

Муниципальная  программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на   период 2024-2026 годы»

с. Мельниково 2023 г.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2024-2026 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2024-2026 годы» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Первый заместитель Главы Шегарского района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Экономический отдел Администрации Шегарского района |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | - ОГКУ "Центр занятости населения Шегарского района"; - Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории Шегарского района |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса. 3. Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе. 4. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 5. Поддержка молодежного предпринимательства. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего, в том числе | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 105,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 1 995,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы к декабрю 2026 года будет достигнуто: 1. Число малых и средних предприятий – 51 ед. 2. Число индивидуальных предпринимателей – 319 ед. 3. Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Предпринимательский сектор Шегарского района представлен индивидуальными предпринимателями, средними, малыми предприятиями и микропредприятиями, работающими во всех существующих на территории района сферах экономики.

На 1 января 2023 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России, в Шегарском районе насчитывается 340 субъектов малого и среднего предпринимательства: 47 - малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - юридических лиц и 293 предпринимателя  без образования юридического лица.

Распределение  индивидуальных предпринимателей  по режимам налогообложения:

- общая система налогообложения - 58 налогоплательщиков;

- упрощенная система налогообложения - 194 налогоплательщика, в том числе 81 налогоплательщик применял одновременно  патентную систему налогообложения;

- патентная система налогообложения - 103 налогоплательщика;

- единый сельскохозяйственный  налог - 19 налогоплательщиков.

Снижение количества индивидуальных предпринимателей за период 2019 – 2022 годы объясняется ростом налоговой нагрузки и переходом индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, на новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который начал действовать в Томской области с 01.07.2020 года.

По данным налоговой службы  на 01.01.2023 года количество плательщиков  «Налога на профессиональный  доход», зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании «Шегарский район» и местом ведения деятельности  которых является территория любого из субъектов РФ, составило 511  человек.   Доходы от этого вида налога поступают в бюджет субъекта РФ (63%) и  в бюджет ФФОМС (37%).

Предпринимательская деятельность сосредоточена в основном в районном центре, большинство предпринимателей занято в непроизводственной сфере (торгово-закупочная деятельность, общественное питание, различные виды услуг), которая обеспечивает наиболее быструю оборачиваемость капитала. Уменьшается число зарегистрированных предпринимателей в сфере сельского хозяйства, розничной торговли, строительстве.

В целом по  району 164 субъекта  малого и среднего предпринимательства  являлись  работодателями в 2022 году (159 субъектов  в 2021 году), у которых трудоустроено   порядка 1,5 тыс.человек.

Динамика  налоговых поступлений от субъектов МСП  за последние   пять лет представлена в  таблице:

тыс. руб.

| Вид налога | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНВД | 4 566 | 4 946 | 4 438 | 1 104 | 23 |
| УСН | 2 868 | 3 433 | 3301 | 3 761 | 4 144 |
| ЕСХН | 242 | 799 | 1 321 | 2 217 | 1 345 |
| Патент | 7 | 8 | 8 | 2 670 | 2 473 |
| ИТОГО | 7683 | 9186 | 9068 | 9 752 | 7 985 |

В связи с отменой  единого  налог на вмененный доход с 01.01.2021 года  поступления   в отчетном году – это задолженность за прошлые периоды.

Незначительный рост дохода по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  связан с отменой единого налога на вмененный доход  и переходом налогоплательщиков    на упрощённую  систему  налогообложения.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,   в 2022 году  составило  92,6% от уровня 2021 года.

Снижение поступлений единого сельскохозяйственного  налога  связано с    уменьшением  доходов сельхозтоваропроизводителей.

С 2009 года в районе  реализуются программы   развития малого и среднего предпринимательства. Постановлением  Администрации Шегарского района  от  24.09.2020 № 852  утверждена  муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы».

В рамках районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» предоставляется финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе функционирует районный центр поддержки малого и среднего бизнеса (ООО «Деловые связи»). Начинающие бизнесмены, малый и средний бизнес может рассчитывать на информационную поддержку и консультирование (семинары, курсы, тренинги и пр.),правовое и бухгалтерское сопровождение.

С 2014 года в районе функционирует общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:

- отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере;

- ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;

- частые изменения в системе налогообложения;

- недостаточный уровень квалификации, отсутствие необходимого образования для ведения бизнеса.

Реализация программы направлена на создание условий, способствующих поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансам, популяризацию предпринимательской деятельности, привлечение и удержание активного предпринимательского класса, поддержку развития конкурентной предпринимательской среды, вовлечение молодежи в предпринимательство.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Томской области от 5 декабря 2008 года № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области».

Целью реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Шегарский район» в сфере развития малого и среднего предпринимательства является высокий уровень развития предпринимательства согласно Стратегиям развития Томской области и муниципального образования «Шегарский район».

Задачами при достижении цели в ходе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Шегарский район в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются:

1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на стадии их формирования и первоначального развития;

2) обеспечение комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

На территории муниципального района реализуется Программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на 2021 - 2023 годы. В соответствии с Программой развитие малого бизнеса в районе осуществляется по следующим основным направлениям:

- организация курсов, обучающих совещаний, семинаров для предпринимателей на базе Администрации района, Районного центра поддержки малого и среднего бизнеса;

- информационное обеспечение малого бизнеса, а также жителей района, желающих организовать свой бизнес;

- снижение административных барьеров;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду;

- содействие предпринимателям в предоставлении финансовой поддержки.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район», приоритетными сферами деятельности малого предпринимательства на территории района остаются: торговля; промышленное производство и производство товаров народного потребления; производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи программы.

Цель программы - создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории Шегарского района.

Для достижения поставленной цели в рамках программы будут решаться следующие задачи:

- Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса.

- Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе.

- Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

- Поддержка молодежного предпринимательства.

4. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:

- Число малых и средних предприятий, ед.

Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Число индивидуальных предпринимателей, чел.

Показатель характеризует уровень развития малого предпринимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Шегарского района, тыс. руб.

Показатель характеризует бюджетную эффективность деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2024-2026 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

- Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Томской области.

Информирование осуществляется путем:

- публикации информации на официальном сайте Администрации «Шегарского района»(http://www.shegadm.ru);

- публикации информации в газете «Шегарский вестник»;

- направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства;

- через органы местного самоуправления поселений.

- Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Шегарского района.

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физическим или юридическим лицам муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования, в аренду, безвозмездное пользование (кроме земельных участков)».

- Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства.

В рамках основного мероприятия осуществляются муниципальные закупки у субъектов малого предпринимательства, осуществляются иные преимущества и меры поддержки субъектам малого предпринимательства, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок».

- Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции.

Основное мероприятие реализуется посредством информирования предпринимателей района о проведении выставок, ярмарок, а также взаимодействия с органами государственной власти Томской области на предмет участия предпринимателей района в указанных мероприятиях.

- Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти Томской области в целях подготовки и переподготовки предпринимателей.

- Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Шегарский район в сети «Интернет».

Основное мероприятие реализуется в целях формирования позитивного имиджа предпринимателя, распространения примеров успешного опыта бизнеса.

- Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации муниципального образования Шегарский район для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет».

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения открытости информации о механизмах поддержки предпринимательства. Информационные ресурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства размещаются на сайте Администрации муниципального образования «Шегарский район» по адресу: http://www.shegadm.ru.

- Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Основное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Администрации Шегарского района.

- Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения.

- Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Шегарском районе.

- Участие Шегарского района в областных конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие реализуется в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в районе.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках программы осуществляется взаимодействие с Администрацией Томской области, Центром «Мой бизнес» Томской области в части:

- получения информации о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Шегарского района,  в региональных выставках и ярмарках;

- участия представителей малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Шегарского района, в образовательных программах, организуемых органами государственной власти Томской области;

- участия муниципального образования «Шегарский район» в областных конкурсах для муниципальных образований в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

ОГКУ "Центр занятости населения Шегарского района» осуществляет мероприятия, направленные на обучение начинающих предпринимателей из числа безработных граждан основам  предпринимательской деятельности.

Органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах муниципального образования «Шегарский район», представляют в Администрацию Шегарского района перечни малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также предложения на поощрение малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Через органы местного самоуправления поселений осуществляется информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях учета мнения и обеспечения защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании и реализации мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, образован Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района. Положение о Совете и состав Совета утверждены постановлением Администрации Шегарского района от 04 июня 2014 года № 636. В состав Совета входят представители администрации района, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, занимающихся развитием малого предпринимательства.

Для организации взаимодействия с предпринимателями на официальном сайте муниципального образования «Шегарский район» размещена и на постоянной основе актуализируется информация об органах местного самоуправления района, их структурных подразделениях, контактных телефонах и адресах электронной почты.

8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения программы являются:

- средства бюджета муниципального образования «Шегарский район», в том числе субсидии из бюджета Томской области, предоставляемые на конкурсной основе;

- средства бюджета Томской области, направляемые напрямую на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Шегарского района.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024-2026 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Шегарский район» планируется в объеме 2 100,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Собственные средства, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2024 | 700,00 |
| 2025 | 700,00 |
| 2026 | 700,00 |
| Итого 2024-2026 гг. | 2 100,00 |

Финансирование мероприятий Программы осуществляется через  Администрацию  Шегарского района.  Финансовые средства на реализацию Программы предусматриваются отдельной строкой в районном бюджете. Администрация  Шегарского района как заказчик Программы содействует своевременному и полному обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий в пределах установленного бюджетного финансирования. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета района ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год.

Для реализации  мероприятий муниципальной программы предполагается  софинансирование из областного бюджета и других внебюджетных финансовых поступлений, не противоречащих действующему законодательству.

Распределение средств по мероприятиям Программы осуществляет  экономический отдел в соответствии с выделенными бюджетными ресурсами на очередной финансовый год.

В ходе реализации мероприятий Программы могут иметь место отдельные последствия, не подлежащие прогнозированию на этапе ее составления. В частности, из-за возможных отклонений от графика финансирования мероприятий по причине текущего дефицита средств бюджета района.

9. Риски и меры по управлению рисками

Изменение налогового законодательства

Внешним риском является изменение налогового законодательства Российской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за собой прекращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства.

Изменение налогообложения может оказать влияние на развитие данного сектора экономики, как в позитивную сторону (при снижении налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой нагрузки).

Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками:

  - составление планов реализации программы;

  - ежегодный мониторинг реализации программы;

  - закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;

  - информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается  осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться мероприятия по подготовке и переподготовке кадров.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие предпринимательства в Шегарском районе, повышение доходов и занятости населения района.

Ожидаемые результаты на конец реализации  программы (к декабрю 2026 года):

- число малых и средних предприятий составит  51 ед.;

- число индивидуальных предпринимателей составит  319 чел.;

- бюджетный эффект от реализации программы - поступление  налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Шегарского района за весь период реализации программы оценивается в размере  25,7 млн. рублей.

Приложение  № 2 к муниципальной  программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства в  Шегарском районе на

период 2024-2026 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение ( тыс. руб.) |  |  |  |  | Сроки выполне-ния | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| Задача № 1. Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных конкурсов предпринимательских проектов «Первый шаг» | 700,00 | 0,00 | 665,00 | 35,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса; ОГКУ «Центр занятости населения Шегарского района» | Поддержка стартующего бизнеса, повышение доступности к финансовым ресурсам субъектов малого предпринимательства |
|  |  | 700,00 | 0,00 | 665,00 | 35,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 700,00 | 0,00 | 665,00 | 35,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 1.2 | Сотрудничество с общественным Советом по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Обеспечение повышения эффективности муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 1.3 | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| Задача № 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов и круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса | Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| Задача № 3. Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности Шегарского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.2 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Контрактная служба | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.3 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на областной рынок |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.4 | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса; ОГКУ «Центр занятости населения Шегарского района» | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.5 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Опубликованный на официальном сайте Администрации Шегарского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки демонстрирует возможности для других предпринимателей |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.6 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.7 | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Шегарском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.8 | Участие Шегарского района в областных конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 3.9 | Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – «Районного центра поддержки малого и среднего бизнеса» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| Задача № 4. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 4.2 | Публикация информации в газете «Шегарский вестник» и размещение на сайте Шегарского района информации по вопросам малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района | Своевременное реагирование субъектов малого бизнеса на происходящие изменения в этом секторе |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| Задача № 5. Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся ПКТ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 5.2 | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областных конкурсах молодежных предпринимательских проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса | Увеличение числа предпринимательских проектов, разработанных молодежью и получивших поддержку |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |
| 5.3 | Содействие включению в состав общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района представителей молодежного бизнеса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | Экономический отдел Администрации Шегарского района; Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса; общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Шегарского района | Обеспечение повышения эффективности муниципальной политики по развитию молодежного предпринимательства |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |  |  |

Приложение  №1 к муниципальной  программе «Развитие малого и среднего

предпринимательства в  Шегарском районе на

период 2024-2026 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2024-2026 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Число малых и средних предприятий | единиц | Данные статистической отчетности | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 |  | Число индивидуальных предпринимателей | человек |  | 301 | 309 | 315 | 319 |
| 3 |  | Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Шегарского района | млн. руб. | Данные об исполнении бюджета МО «Шегарский район» | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |